**Информация о реализации**

**Подпрограммы 05.1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы.**

За 2017 год в целях реализации муниципальной подпрограммы проводились следующие мероприятия:

1) Информирование сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней. Получено субсидий предприятиями всех форм собственности и личными подсобными хозяйствами района на общую сумму 224,8 млн. руб. (2016 год -219,9 млн. руб.)

2)Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса;

а) продолжено строительство птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с.Пычас (строительство: завода по глубокой переработке мяса)

б) завершено строительство пяти молочно-товарных ферм.

Получена господдержка по Программе 1 млн. тонн молока на строительство ферм на сумму 23,6 млн. руб.

3) Приобретено сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях на территории Можгинского района на общую сумму 142 млн. руб. (при 106 млн. руб. в 2016 году).

4) Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района в количестве 198 гол. на общую сумму 23 млн. руб.

5) Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса.

6) Организованы и проведены учебы, семинары, совещания по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района. Повысили свою квалификацию по разным направлениям 175 человека. (В 2016 году - 143 человека).

7) Организованы и проведены районные конкурсы и иные мероприятия в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работники.

Подведены итоги соревнования:

-на весенне-полевых работах;

-на уборочных работах;

-в области механизации;

-среди специалистов;

- в животноводстве по итогам 9 мес. 2017г.

- в животноводстве по итогам 2016 года.

Проведены конкурсы в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников:

-Операторов машинного доения;

-Благоустройство территорий;

Проведены торжественные мероприятия:

-«День животновода»;

-«День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

8) Для решения вопроса обеспеченности кадрами молодых специалистов, в Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию на контрактной основе направлены на учёбу 3 абитуриента, с которыми заключен трехсторонний контракт.

За высокие достижения в труде в течение 2016 года награды получили передовики сельского хозяйства. Районными грамотами награждены 65 человека, 116 человек получили грамоты и благодарности республиканского уровня и 9 человек награждены Благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ.

9) Организация участия муниципального образования «Можгинский район» в республиканских и во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

15 - 16 июля 2017 года в г. Ижевске состоялась XXXV республиканская выставка сельскохозяйственных животных и птицы. В выставке приняли участие 56 племенных организаций УР, в том числе все племенные хозяйства Можгинского района.

В 2017 году племенные репродукторы Можгинского района так же приняли участие в ежегодном республиканском смотре – конкурсе среди племенных хозяйств на лучшие показатели в племенном животноводстве, где прошли взаимопроверку и получили опыт работы с хозяйствами Малопургинского, Алнашского, Вавожского и Увинского районов.

10) Проводился мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района.

Общая выручка по отчетам сельхозпредприятий за 2017 год составила 1 млрд. 770 млн. руб., что на 8% выше прошлогоднего. Из 24 сельскохозяйственных предприятий завершили год

Прибыль сельскохозяйственного производства составила 229 млн. руб. Основная прибыль в размере 169 млн. руб. получена от производства молока, рентабельность молока составила 25,8% (в 2016 году – 25,8%). На рост рентабельности повлияли ценовая политика и рост производства продукции. Убытки от производства мяса составили 24 млн. руб.

Заработная плата за 2017 год в сельхозорганизациях составила 18044 руб., рост на 13%.

Общий объем расходов на реализацию **подпрограммы 05.1** в 2017 году составил 355 тыс. руб. или 98,6 % от годовых плановых значений. Все расходы произведены за счет средств местного бюджета и направлены на проведение мероприятий и конкурсов в области сельского хозяйства с целью повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта. Из них 320 тыс. рублей направлены на поощрение лучших коллективов и работников по итогам районных конкурсов и соревнований.

**Подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015 – 2020 годы.**

В 2017 году в целях реализации муниципальной подпрограммы был проведен ряд мероприятий:

1. Проводилась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем:

* публикации информации на официальном сайте Можгинского района ([www.mozhga-rayon.ru](http://www.mozhga-rayon.ru/) в разделе Малое и среднее предпринимательство);
* направления писем в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства;
* через органы местного самоуправления поселений.

2) В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок» муниципальные заказчики осуществили размещение заказов для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в размере 2733,5 тыс. руб. (43,8%) от общего годового объема поставок товаров (работ, услуг).

3) Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции.

25-26 мая 2017 года состоялся Первый открытый Форум Удмуртии, посвященный Дню Российского предпринимательства «Сделано в Удмуртии», который стал открытой площадкой для выработки новых механизмов развития предпринимательства в нашем регионе. В Форуме приняли участие руководители ООО «Россия» Вершинин Ю.А., ООО «Оптовик» Демина Т. А.

17 июня 2017 года на территории Можгинского района прошел республиканский праздник «Гербер». Гербер – последний и главный летний праздник в честь земли в удмуртском обрядовом календаре. Он приурочен к окончанию полевых работ с применением плуга. Гербер традиционно стал главным национальным праздником, в котором отразится вся палитра удмуртской культуры. На различных площадках были представлены фольклор и современная эстрада, декоративно-прикладное искусство, народная кухня и одежда. Удмурты со всех районов республики и других регионов России собрались вместе на свой самый любимый праздник. На празднике представителями бизнеса было представлено более 100 торговых точек.

В июле 2017 года в г. Москве состоялся «Гербер Удмуртской Республики» представителем от Можгинского района была Глава К(Ф)Х Белозерова Г. В. , где была представлена разнообразная продукция (перепечи, табани, пельмени и т. п.) народов Удмуртии.

28 октября 2017 года совместно с Администрацией г. Можги проведена ярмарка- продажа сельскохозяйственной продукции на территории г. Можги. Приняли участие сельхозпредприятия и представители КФХ Можгинского района.

4) Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства.

12-13 октября 2017 года состоялся Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса-территория жизни». На форуме был представлен проект Администрации МО «Можгинский район» среди муниципальных образований «Успешная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». В форуме приняли участие представители бизнеса: Фаизов И. М., Зорин С. Ю., Блинов Д. В.

18-19 октября 2017 года руководители сельхозпредприятий СПК «Держава» и СПК «Родина» приняли участие в конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». Целью проведения конференции - организация широкой общественной дискуссии по теме создание высокопроизводительных рабочих мест в Удмуртии.

Совет по поддержки малого предпринимательства в Можгинском районе провел «круглый стол» с представителями малого и среднего бизнеса с обсуждением наиболее острых вопросов. В июле 2017 года состоялась встреча в п. Пычас с индивидуальными предпринимателями МО «Пычасское».

5) Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года» в Можгинском районе.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29 марта 2017 года № 279 проведен муниципальный конкурс «Лучший предприниматель года».

На конкурс поступило семь заявок. Определены победители по трем номинациям: «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - **сельскохозяйственный производственный кооператив-Колхоз «Трактор»** (денежный приз составил 50 000 рублей.). В номинации «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере торговли и оказания услуг» - **ИП Блинов Дмитрий Викторович** (денежный приз - 25 000 рублей.). В номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» - **ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Пчельников Валерий Петрович** (денежный приз – 25 000 рублей.).

6) Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. На 01.01.2017 года в реестре учитывается 2 индивидуальных предпринимателя и 2 юридических лица. Это получатели имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества без проведения торгов. Реестр является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

7) Сформирован и утвержден постановлением Администрации МО «Можгинский район» от 30.09.2016 г. № 1298 «Перечень муниципального имущества Можгинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектов малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

8) Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения.

Одним из основных инструментов анализа развития малого и среднего предпринимательства является мониторинг их деятельности, который осуществлялся посредством предоставления налоговой службой данных, не относящихся к сведениям, составляющим налоговую тайну с целью обеспечения Администрации города Можги информацией, необходимой для формирования и исполнения бюджета в части налогов и сборов.

На заседаниях Экономического Совета при Администрации рассматриваются вопросы об экономической ситуации в субъектах малого и среднего бизнеса, в том числе погашение задолженности по налогам и сборам, выводе заработной платы из «тени», выплате заработной платы не ниже прожиточного минимума. На заседания приглашаются руководители предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. В 2017 году проведено 7 заседаний, на которых заслушано 18 представителей малого и среднего бизнеса.

9) Оказание консультационной помощи предпринимателям:

- в г. Можга работает представитель Фонда по поддержке предпринимательства УР – ИП Валиуллин А. Т., дополнительно осуществляет бесплатные консультационные услуги по применению гражданского законодательства РФ, налогового законодательства РФ, трудового законодательства РФ, банкротству юридических и физических лиц;

- открыты двери для предпринимателей и в ООО «Налоговая консультация». Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета, ведению кассовых операций, исчислению страховых взносов, регистрацию в ПФ, в Фонде Социального Страхования и т. д. оказывает Кузнецова С. Д.;

- согласно ФЗ от 07.05.2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации", на основании протокола заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29 мая 2014 года принято решение о назначении общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике по Можгинскому району Александрова С. В. Основными задачами общественного представителя являются: организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей в районе, регулярное информирование Уполномоченного о положении дел по данным вопросам, а также организация работы по правовому и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями предпринимателей.

1. Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе.

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | | | | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | | | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на 2016 год | | Темп роста (снижения) к уровню 2015 года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт 2016 г. предшествующий отчетному году | План на 2016 год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Наименование подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»** | | | | | | | | | | |
| **05** | **1** | 1 | Индекс производства продукции с/хв хозяйствах всех категорий | процентов | | 100,9 | 101,8 | 104,2 | 2,4 | 102,3 | | 103,3 |  |
| 2 | Валовой сбор зерна в весе после доработки | тонн | | 52512 | 58600 | 65155 | +6555 | 111,2 | | 124,1 |  |
| 3 | Валовое производство молока | тонн | | 56371 | 59955 | 59993 | +38 | 100,0 | | 106,4 |  |
| 4 | Доля прибыльных сельхозпредприятий в общем их числе | процентов | | 92 | 92 | 92 | 0 | 100 | | 100 |  |
| 5 | Общая посевная площадь | га | | 76318 | 74759 | 76318 | 1559 | 102,1 | | 100,0 |  |
| 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | | 31372 | 32645 | 29481 | -3164 | 90,3 | | 93,9 | С целью обеспечения животноводства грубыми и сочными кормами  целенаправленно меняется структура посевных площадей |
| 7 | Урожайность зерновых культур | ц/га | | 18,8 | 18,0 | 24,4 | +6,4 | 135,6 | | 129,8 |  |
| 8 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | | 25175 | 26700 | 25086 | -1614 | 94,0 | | 99,7 | Снижение поголовья КРС в КФХ и ЛПХ |
| 9 | Общее поголовье коров | голов | | 10568 | 11785 | 10593 | -1192 | 89,9 | | 100,2 | Снижение поголовья коров в КФХ и ЛПХ |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | | 5581 | 5260 | 5808 | +548 | 110,4 | | 104,1 |  |
| 11 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения | процентов | | 100 | 85 | 91 | +6 | 107,1 | | 91,0 |  |
| 12 | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих | человек | | 104 | 142 | 143 | 1 | 100,7 | | 137,5 |  |
| 13 | Среднемесячная номинальная заработная плата в с/х | рублей | | 13915 | 15100 | 15959 | +859 | 105,7 | | 114,7 |  |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта за 2017 год от плана на 2017 год | % исполнения плана за 2017 год | Темп роста (снижения) к уровню 2016 года, %[[2]](#footnote-2) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за  2016 год | План на 2017 год | Факт за 2017 год |
| МП | Пп |
| **05** | **02** |  | **Подпрограмма 2 "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | | | |
| 05 | 02 | 1 | Число малых и средних предприятий | единиц | 79 | 75 | 87 | 12 | 116,0 | 110,12 |  |
| 2 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 398 | 484 | 379 | -105 | 78,3 | 95,2 |  |
| 05 | 02 | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | на 10 тыс. человек населения | 174,53 | 169,9 | 175,89 | 5,99 | 103,4 | 100,8 |  |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 42,9 | 40,1 | 48,1 | 8,0 | 119,9 | 112,12 |  |
| 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района | млн. рублей | 2,8 | 2,7 | 2,7 |  | 100 | 96,42 |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2017 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **хх** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 01 |  | Информирование сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и личные подсобные хозяйства района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Повышение информированности получателей субсидий о государственной поддержке из бюджетов всех уровней. | Информиро-вание через эл. почту и сайт |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; | 100,8% |  |
| валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; | 70467 т |  |
| валовое производство молока- 60785 т; | 61483 т |  |
| доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 92%; | 100% |  |
| общая посевная площадь- 74759 га; | 76484 га |  |
| общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, | 27967 га |  |
| урожайность зерновых культур -18,1ц/га; | 25,7 ц/га |  |
| общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; | 25479 гол. | Снижение рентабельности выращивания скота |
| общее поголовье коров -11790 гол; | 10824 гол. | Снижение поголовья в ЛПХ и КФХ |
| удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; | 5886 кг |  |
| удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; | 100% |  |
| количество обучившихся по повышению квалифи-кации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; | 175 чел. |  |
| среднемесячная номинальная заработная плата в  сельском хозяйстве – 17200 руб. | 18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 02 |  | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Можгинского района в сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 02 | 1 | Продолжение строительства птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки в с.Пычас (строительство: завода по глубокой переработке мяса) | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 02 | 2 | Строительство второй очереди коровника на 404 головы в д. Большие Сибы (коровник на 216 голов). | УСХ,  отдел по земельным ресурсам и землеустройству | 2017г | 2017г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 02 | 3 | Приобретение сельскохозяйственной техники во всех сельскохозяйственных организациях на территории Можгинского района | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 02 | 4 | Приобретение племенного скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах на территории Можгинского района | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 03 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 04 |  | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-145 чел.  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 145 чел.  100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 05 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников всего:  в т.ч.  подведение итогов соревнования:  -на весенне-полевых работах;  -на уборочных работах;  -в области механизации;  -среди специалистов;  проведение конкурсов:  -операторов машинного доения;  -операторов по воспроизводству стада;  проведение торжественных мероприятий:  -День животновода  -День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.   Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 355,0  265,0  30,0  25,0  25,0  10,0  100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 06 | 1 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Можгинскогорайона (организационные мероприятия), с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Можгинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения -85%,количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих-145 чел. | 1001%  175 чел. |  |
| 5 | 1 | 07 |  | Организация участия муниципального образования «Можгинский район» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Участие муниципального образования «Можгинский район» во всероссийских мероприятиях.  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |
| 5 | 1 | 08 | 5 | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприятий района. | Управление сельского хозяйства | 2017г | 2017г | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 100,8%; валовой сбор зерна в весе после доработки- 59000 т; валовое производство молока- 60785 т; воля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе – 100%; общая посевная площадь- 74759 га; общая посевная площадь зерновых культур -32645 га, урожайность зерновых культур -18,1ц/га; общее поголовье крупного рогатого скота 26705 гол; общее поголовье коров -11790 гол; удой молока на 1 фуражную корову 5290 кг; удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибывших на работу после окончания высшего и среднеспециального образовательного учреждения 85%; количество обучившихся по повышению квалификации, прошедших переподготовку кадров, обучившихся на семинарах и иных формах обучения, подготовка рабочих 145 чел; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве – 17200 руб. | 100,8%  70467тонн  61483тонны  100%  76484га  27967га  25,7 ц/га  25479 гол.  10824 гол.  5886 кг  100%  175 чел.  18044 руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2**  **"Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"** | | | | | | |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике | Отдел экономики и управления собственностью; Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения- 169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | Велась информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем:  1) публикации информации на официальном сайте Можгинского района ([www.mozhga-rayon.ru](http://www.mozhga-rayon.ru/) в разделе Малое и среднее предпринимательство);  2) направления писем в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства;  3) через органы местного самоуправления поселений.  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей – 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных закупок» муниципальные заказчики осуществили размещение заказов для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства.  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей - 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Управление сельского хозяйства, отдел экономики и управления собственностью, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получение предпринимателями государственной поддержки.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | Осуществлялось организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции.1) 25-26 мая 2017 года состоялся Первый открытый Форум Удмуртии, посвященный Дню Российского предпринимательства «Сделано в Удмуртии». В Форуме приняли участие руководители ООО «Россия» Вершинин Ю.А., ООО «Оптовик» Демина Т. А.  2)17 июня 2017 года на территории района прошел республиканский праздник «Гербер». Удмурты со всех районов республики и других регионов России собрались вместе на свой самый любимый праздник. На празднике представителями бизнеса было представлено более 100 торговых точек.  3) В июле 201**7** года в г. Москве состоялся «Гербер Удмуртской Республики» представителем от Можгинского района была Глава К(Ф)Х Белозерова Г. В.  4) 28 октября 2017 года совместно с Администрацией г. Можги проведена ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции на территории г. Можги. Приняли участие сельхозпредприятия и представители КФХ Можгинского района.  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей - 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | Организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства .  1)12-13 октября 2017 года состоялся Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса-территория жизни». На форуме был представлен проект Администрации МО «Можгинский район» среди муниципальных образований «Успешная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». В форуме приняли участие представители бизнеса: Фаизов И. М., Зорин С. Ю., Блинов Д. В.  2)18-19 октября 2017 года руководители сельхозпредприятий СПК «Держава» и СПК «Родина» приняли участие в конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». Целью проведения конференции - организация широкой общественной дискуссии по теме создание высокопроизводительных рабочих мест в Удмуртии.  3) Совет по поддержки малого предпринимательства в Можгинском районе провел «круглый стол» с представителями малого и среднего бизнеса с обсуждением наиболее острых вопросов. В июле 2017 года состоялась встреча в п. Пычас с индивидуальными предпринимателями МО «Пычасское».  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей - 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель года" в Можгинском районе | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2017 года | 4 квартал 2017 года | Популяризация и пропаганда предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя Можгинского района.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | Популяризация и пропаганда предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателя Можгинского района.  В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29 марта 2017 года № 279 проведен муниципальный конкурс «Лучший предприниматель года». На конкурс поступило семь заявок. Определены победители по трем номинациям: «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - **сельскохозяйственный производственный кооператив-Колхоз «Трактор»** (денежный приз составил 50 000 рублей.). В номинации «За эффективную предпринимательскую деятельность в сфере торговли и оказания услуг» - **ИП Блинов Дмитрий Викторович** (денежный приз - 25 000 рублей.). В номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство» - **ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Пчельников Валерий Петрович** (денежный приз – 25 000 рублей.).  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей – 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел экономики и управления собственностью | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Опубликованный на официальном сайте Можгинского района реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. Демонстрирует возможности для других предпринимателей.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | На 31.12.2017 года в реестре учитывается 2 индивидуальных предпринимателя и 1 юридическое лицо. Это получатели имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества без проведения торгов. Реестр является открытым и общедоступным и публикуется на официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство».  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей - 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения | Отдел экономики и управления собственностью, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район», Администрации муниципальных образований поселений в Можгинском районе | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | Оказание консультационной помощи предпринимателям:  - в г. Можга работает представитель Фонда по поддержке предпринимательства УР – ИП Валиуллин А. Т., дополнительно осуществляет бесплатные консультационные услуги по применению гражданского законодательства РФ, налогового законодательства РФ, трудового законодательства РФ, банкротству юридических и физических лиц;  - открыты двери для предпринимателей и в ООО «Налоговая консультация». Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета, ведению кассовых операций, исчислению страховых взносов, регистрацию в ПФ, в Фонде Социального Страхования и т. д. оказывает Кузнецова С. Д.;  - согласно ФЗ от 07.05.2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации", на основании протокола заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29 мая 2014 года принято решение о назначении общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике по Можгинскому району Александрова С. В. Основными задачами общественного представителя являются: организация общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей в районе, регулярное информирование Уполномоченного о положении дел по данным вопросам, а также организация работы по правовому и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями предпринимателей.  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей - 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |
|  | 05 | 2 | 08 | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Можгинском районе | Отдел экономики и управления собственностью, Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Можгинский район» | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе.  Число малых и средних предприятий будет составлять 75 ед, число индивидуальных предпринимателей - 484 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-169,9, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-40,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. | Изучение опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в других муниципальных образованиях.  Число малых и средних предприятий составляет 87 ед, число индивидуальных предпринимателей - 379 чел, число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения-175,89, доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций-48,1%, поступления единого налога на вмененный доход и поступления от патентной системы налогообложения в бюджет Можгинского района-2,7 млн. руб. |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 31.12.2017 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 05 | 2 | **"Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"** | | | | | |
| 05 | 2 | Определение корректирующего базовую доходность коэффициента А2 от особенностей места ведения предпринимательской деятельности | Объем предоставленной налоговой льготы | 220 | 200,2 | 91,0 |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район»**

**на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | | | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | | | | | | | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Можгинский район», тыс. рублей | | | | | Кассовые расходы, % | | |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | | ВР | план на 2016 год | | | план на 2017 год | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период | |
| МП | Пп | ОМ | М | И | |
| **05** | **1** |  |  |  | | **«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»** | | | **всего** |  |  |  |  | |  | 360 | | | 360 | 355 | 100 | 100 | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |
| **05** | **1** | 05 |  |  | | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | | | **Управление сельского хозяйства** | 577 | 04 | 05 | 0510661810 | | 244 | 360 | | | 360 | 355 | 100 | 100 | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | |
| 05 | 02 |  |  | |  | | **Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | **Всего** |  |  |  |  |  | | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  | |  | | Администрация Можгинского района | 577 | 01 | 13 | 0520561820 | 350 | | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  | |  | | Организация и проведение конкурса "Лучший предпритниматель года" в Можгинском районе | | Отдел экономики и управления собственностью | 577 | 01 | 13 | 0520561820 | 350 | | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100 | | 100 |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 31.12.2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | «Создание условий для устойчивого экономического развития» | | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Источник финансирования | | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | | Пп |
| **5** | | **1** | **«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»** | | **Всего** | |  | |  |  |
| бюджет муниципального образования «Можгинский район» | | 98 360 | | 166 455 | 169,2 |
| в том числе: | |  | |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | | 360 | | 355 | 98,6 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | |  | |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | |  | |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | |  | |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | |  | |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение *(только для муниципальных районов)* | |  | |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | |  | |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | |  | |  |  |
| иные источники | | 98 000 | | 166 100 | 169,5 |
|  | |  | |  |  |
|  | | |  | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Источник финансирования | | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | | Пп |
| **05** | | **2** | **Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | **Всего** | | 100,0 | | 100,0 | 100 |
|  | |  |  | | бюджет муниципального образования «Можгинский район» | | 100,0 | | 100,0 | 100 |
| **05** | | **2** |  | | в том числе: | |  | |  |  |
|  | |  |  | | собственные средства бюджета муниципального образования «Можгинский район» | | 100,0 | | 100,0 | 100 |
|  | |  |  | | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | |  |  | | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | |  |  | | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | |  |  | | субвенции из бюджетов поселений | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | |  |  | | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | |  |  | | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | |  |  | | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | |  |  | | иные источники | | 0,0 | | 0,0 |  |

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 31.12.2017 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 11.01.2017 | 27 | Изменение ресурсного обеспечения |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | **«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»** | Заместитель главы Администрации – начальник Управления сельского хозяйства | Управление сельского хозяйства муниципального образования «Можгинский район» | 0,77 | 0,98 | 0,77 | 0,98 | 0,79 |
| 05 | 2 | **Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** | Начальник Управления экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Можгинский район» | Отдел экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Можгинский район» | 0,82 | 1,03 | 0,8 | 1 | 0,8 |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-2)