Оценка эффективности муниципальной программы

муниципального образования «Можгинский район»                                                                                    «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП1=640/555=1,15;

СП3=92,3/98,3=0,94;

СП4=0/1=0;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СП2=17,8/18,3=0,97

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

=0,77+1,19+1,14/3=1,03

3) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

= 33/33=1,0

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 24772/25191,7=0,98

5) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,98=1,02.

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=1,03*1,02=1,05

более 0,9 эффективность реализации муниципальной подпрограммы – высокая