АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной

программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 10 февраля 2017 года   № 135 (в новой редакции).

Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» – Администрации муниципального  образования  «Можгинский район».

Программа направлена на выполнение следующих целей и задач:

Цели:

1. Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи.
2. Укрепление ценностей семьи, материнства, отцовства, защита прав  детства.

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

4. Снижение уровня просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

5. Снижение роста социальной напряженности.

6. Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей и  социальной защищенности граждан старшего поколения и инвалидов, содействие активному участию граждан в жизни общества;

7. Поощрение граждан Можгинского района за особые заслуги в области экономики, местного самоуправления, культуры, спорта, здравоохранения, образования, благотворительной деятельности, за успехи в труде и иные заслуги перед Можгинским районом.- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Задачи:

1. Оказание социальной поддержки семьям с детьми

2. Повышение престижа  семьи и семейных ценностей.

3. Укрепление института  семьи как ресурса стабильного и устойчивого развития района, наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, возрождение и сохранение духовно – нравственных  традиций семейных отношений.

4. Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Оказание информационной и организационной поддержки по привлечению к участию в подпрограмме граждан, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заемных средств, а также социальных выплат и субсидий на приобретение жилья

6.  Признание граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

7.  Подготовка, оформление и выдача документов о предоставлении мер государственной поддержки с целью улучшения жилищных условий граждан

8. Оказание информационной и организационной поддержки по привлечению к участию в подпрограмме граждан.

9.  Сокращение жилищно-коммунальных платежей у граждан.

10.Предоставление адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе, единовременные  ежегодные денежные вознаграждения  гражданам, имеющим почетные звания «Почетный гражданин Можгинского района» и награжденных почетным знаком «За заслуги перед Можгинским районом»;

11. Работа по организации  услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов;

12. Поддержка деятельности общественных организаций ветеранов, в том числе, чествование активистов ветеранского движения;

13. Организация работы по созданию клубов по интересам и любительских объединений для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения в жизни общества,  в том числе, за счёт деятельности представителей районных учреждений культуры, Управления культуры, спорта и молодежи  Администрации МО «Можгинский район», районного Совета ветеранов

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил 24772 тыс. рублей, или 98,3% от годовых плановых назначений.

Основные результаты реализации программы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы удовлетворительная и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,03.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,98

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной программы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,02.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается).

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной программы является высокой.

Реализацию муниципальной программы  муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» необходимо продолжить в 2018 году.

Заместитель главы Администрации района                                                                                                                        по социальным вопросам                                                                        М.Н. Сарычева