Приложение 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»  по состоянию на 01.01.2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (сниже-ния) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| мп | пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 1 | Количество многодетных семей | семей | 601 | 555 | 640 | + 85 | 115,3 % | + 6,5 % | Количество многодетных семей увеличивается в связи с оказываемымимерами соцподдержки семей |
|  |  | 2 | Доля семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | процент | 19,7 | 17,8 | 18,3 | +0,5 | 97,3 % | -7,1% | Естественная убыль населения, увеличение количества многодетных семей |
|  |  | 3 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процент | процент | 99,11 | 98,3 | 92,3 | +6,0 | 94,0% | -6,8% | Увеличение количества детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  | 4 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 0 | 1 | 0 | -1 | 0% | 0 % | Отсутствие кандидатов на восстановле-ние в родительских правах |
| 04 | 2 |  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 1.Количество граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | семей | 9 | 8 | 9 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2 | 2.Освоение денежных средств на обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 3 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек | 4 | 0 | 0 | -- |  |  |  |
|  |  | 4 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | -- | -- | -- |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия | семей | 1 | 1 | 2 | +1 | 200 |  |  |
|  |  | 6 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем многодетных семей, улучшивших жилищные условия | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 7 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы | семей | 3 | 2 | 2 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 8 | Освоение денежных средств на обеспечение жильем молодых семей, улучшивших жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | 9 | 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа, улучшивших жилищные условия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10 | 2. Освоение денежных средств на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей и лиц из их числа | % освоения денежных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11 | Освоение денежных средств на управление специализированным жилищным фондом для детей-сирот | % освоения денежных средств | 100 | 100 | 85,3 | -14,7 | 85,3 | -14,7 | Процент фактически проживающих нанимателей спецжилфонда составляет 36,7% |
|  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Передано в МФЦ г. Можга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 1 | Количество клубов по интересам, клубных объединений для граждан старшего поколения | единиц | 31 | 31 | 52 | +21 | 168 | +68 |  |
| 4 | 4 | 2 | Доля людей пожилого возраста, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 68 | 68 | 71 | +3 | 104 | +4 |  |
| 4 | 4 | 3 | Доля граждан с ограниченными возможностями, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержание их активной жизненной позиции | процент | 43 | 43 | 44 | +1 | 102 | +2 |  |
| 4 | 4 | 4 | Количество граждан представленных к награждению почетным званием «Почетный гражданин Можгинского района» и нагрудным знаком «За заслуги перед Можгинским районом» | единицы | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 |  |

Приложение 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020»по состоянию на 01.01.2018 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый |  |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  |  | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  | «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  |  |  | Подпрограмма 1 Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  | 1 |  |  |  | Проведение праздников и мероприятий в целях социальной поддержки семей |  |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Республиканская акция «Семья» | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В рамках акции «Семья» с 15 апреля по 15 мая 2017 года учреждениями культуры, спорта и молодежи Можгинского района, сотрудниками отелов и управлении Администрации района организованы и проведены мероприятия, участниками которых стали около 2,0 тысяч человек: чествование семей «бриллиантовых юбиляров», выставки фоторабот, фотоконкурсы, праздник для призывников, семейные спортивные мероприятия, семейные конкурсные программы, выставка-конкурс работ по декоративно-прикладному искусству, легкоатлетический пробег Горняк-Пычас, легкоатлетический кросс «Пробег Мира», во всех школах, детских садах, сельских поселениях Можгинского района организованы и проведены мероприятия и митинги, посвящённые 72-ой годовщине празднования Победы в Великой Отечественной Войне. Отделом по делам семьи подготовлены документы для вручения государственной награды - Знака отличия «Родительская слава» супружеской паре Федоровых Виктора Федоровича и Зинаиды Алексеевны, родивших и достойно воспитавших пятерых детей, проживающие в деревне Каменный Ключ Можгинского района. АУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского района» в ходе акции из банка собранных вещей оказана натуральная помощь 23 семьям, ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги» организовано временное трудоустройство 18 учащихся из общеобразовательных школ района. Отделом социальной защиты населения в Можгинском районе 1870 получателям предоставлены меры социальной поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей, три ребенка-инвалида направлены в Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Республиканская акция охраны прав детства | ОДС, УОиС, УКСиМ, отдел ЗАГС, МЦРБ, МО МВД России «Можгинский», женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | 15 июня 2017 года по инициативе Администрация района Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и образовательных инициатив» в рамках социального проекта «Права ребенка: правозащита в действии и правовое просвещение» провела мобильные выездные приемные консультационной службы «Детское право», в работе которой приняли участие 20 представителей служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В Можгинском районе проведено 28 праздничных мероприятий в рамках Международного дня защиты детей, Международного дня семьи с охватом детей 1634 человека; в образовательных учреждениях Можгинского района проведены лекции, родительские собрания, семинары, направленные на просвещение родителей по вопросам формирования культуры ненасильственных отношений в семье, повышение ответственности родителей за воспитание детей, профилактики жесткого обращения с общим охватом учащихся 1186 человек |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В июле 2017г. в Пазяльском ЦСДК состоялось торжественное мероприятие «Праздник ромашек», посвященное Дню семьи, любви и верности. Поощрены супружеские пары, награжденные Знаками отличия «Материнская слава», «Родительская слава», общественной наградой – медалью «За любовь и верность», с 50-летним юбилеем супружеской жизни |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | ОДС, УКСиМ, УОиС, женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | 02.06.2017 года в Русско-Пычасском ЦСДК проведен детский праздник «Давайте за руки возьмёмся», в котором приняло участие 110 детей. |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | Представление семей на награждение общественной наградой «За любовь и верность» | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | В июле 2017 года семья Петровых Виктора Анатольевича и Тамары Николаевны, воспитавшая семерых детей, стаж супружеской жизни которых составил 43 года, проживающая в деревне Чемошур - Уча, награждены Российской общественной наградой - медалью «За любовь и верность» |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери | ОДС, УКСиМ, отдел ЗАГС, женсоветы |  | в течение года | в течение года |  |  |  |  | Проведение мероприятий |  | 29.11.2017 года в Можгинском СДК состоялось мероприятие «Моя мама - ангел», посвящённого Всероссийскому Дню матери. Приняло участие 200 человек. |  |
| 04 |  |  | 2 |  |  |  | Оказание материальной помощи семьям | ОДС |  |  |  |  |  |  |  | Социальная поддержка семей |  | В 2017 году оказана материальная помощь 20 малоимущим семьям с детьми на общую сумму 30,0 тыс. рублей из муниципального бюджета. |  |
| 04 |  |  | 3 |  |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям и учет (регистрация) |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Удмуртской Республике, всестороннее укрепление института семьи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Учет (регистрация) многодетных семей | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На учете на 01.01.2018 года состоит 640 многодетных семей, из них 578 – многодетные малообеспеченные семьи. В этих семьях воспитывается 2141 ребенок. На обеспечение учета (регистрации) многодетных семей израсходовано 239,0 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2017 году 582 многодетные семьи получили компенсацию произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Направлено 1804,0 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования путем выдачи проездных билетов | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2017 году 444 учащихся образовательных организаций из многодетных малообеспеченных семей воспользовались правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных маршрутов. Направлено 1364,5 тыс. рублей. |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Бесплатное питание для обучающихся общеобразовательных организаций (один раз в учебный день) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2017 году 926 учащихся из многодетных малообеспеченных семей обеспечены бесплатным горячим питанием. Направлено 4 621,0 тыс. руб. |  |
| 04 |  |  | 4 |  |  |  | Исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  | Обеспечивается реализация переданных государственных полномочий: Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними; Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью; Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних; Выдача согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет; Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка; Подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка, быть усыновителями; Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью Распоряжение имуществом, находящемся в оперативном управлении Министерства образования и науки Удмуртской Республики Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в республиканский список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, |  | Оказываются меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | В течение года предусмотрены ежемесячные выплаты в сумме 6491 рубль и 6657 рублей |  | Выплаты в течение 2017 года ежемесячно в сумме 6952 рубля и 7130 рублей на 84 подопечных. Выплачено в размере 7 122,2 тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, преданных в приемные семьи | МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | Оказание социальной поддержки 30-ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в приемных семьях |  | Оказывается социальная поддержка 24 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 9 приемных семьях. Выплачено в размере 4 218,2 тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | 2016 год | 2016 год |  |  |  |  | Предусмотрены выплаты на 16 человек |  | Выплачено в сумме 365,4 тысяч рублей Кол-во – 9 человек |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | Оказание содействия детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в обучении на курсах по подготовке к поступлению в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования | ОДС, МКУ «Отдел образования Можгинского района» |  | нет | нет |  |  |  |  | нет |  | Не оказывалось, так как не обучались |  |
| 04 |  |  | 5 |  |  |  | Организация опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  | Органом опеки и попечительства Можгинского района выявляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - детей). В 2017 году переданы на воспитание в замещающие семьи – 12 детей (выявлено 13). Количество детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей – 138, из них в приемных семьях – 24, количество приемных семей – 9. Специалистами проведено 233 обследования условий жизни подопечных, соблюдения их прав и законных интересов, обеспечения сохранности имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Орган опеки и попечительства ежедневно работает с автоматизированной системой «Муниципальный модуль прикладного программного обеспечения «АИСТ» - муниципальным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляет информацию в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на территории Можгинского района. Также осуществляется учет граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи - на опеку, попечительство, либо усыновление (удочерение). Орган опеки и попечительства ежедневно проводит синхронизацию данных в программе. В течение 2017 года в адрес органа опеки и попечительства Можгинского района региональным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей, замечаний не вынесено. Отделом подготовлено 398 проектов постановлений Администрации и нормативных правовых документов в интересах несовершеннолетних детей. С опекунами, попечителями, приемными родителями проведены 2 собрания по вопросам обеспечения охраны прав детей, исполнения ими своих обязанностей, проведены 2833 индивидуальных консультаций гражданам, обратившимся в отдел по вопросам защиты прав детей, даны 686 письменных рекомендаций/указаний родителям, опекунам/попечителям по вопросам защиты прав и законных интересов подопечных, восстановлению детско-родительских отношений. |  |
| 04 |  |  | 6 |  |  |  | Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Можгинского района |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение реализации переданных государственных полномочий |  | В 2017 году проведено 24 заседания Комиссии, на которых рассмотрено 163 материалов в отношении несовершенно-летних и их законных представителей, граждан, обсуждено 42 вопроса организации и проведения межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав. Рассмотрено 140 персональных дел из них 117 протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, в том числе 22 - в отношении несовершеннолетних. К административной ответственности привлечено 87 родителей и 13 несовершеннолетних. Рассмотрено 22 дела на несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. В 2017 году субъектами профилактики организован 31 межведомственный выезд, обследована 321 семья. В наркологический диспансер для прохождения лечения от алкогольной зависимости выдано 22 направления законным представителям. За 2017 год поставлено на учет 5 подростков, 5 семей, находящиеся в социально опасном положении. Снято с учета 5 семей: из них – 2 семьи в связи с улучшением ситуации в семье, 2 семьи – в связи с лишением родительских прав, 1 семья в связи с переменой места жительства, 2 подростка: 1- в связи с положительными изменениями в поведении, 1 – находится в колонии. В 2017 году организовано и проведено 18 Дней подростка для несовершеннолетних. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в «Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 01 |  |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  | В течение года | В течение года |  |  |  |  | Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Можгинском районе |  | Обеспечение жильем 9 семей, в т.ч. 5 молодых семьи |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 1 |  | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22.06.2041-03.09.1945 г., граждан награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц работающих на военных объектах в период ВОв, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Вов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  | нет | нет |  |  |  |  | нет |  | Не было обращений ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов об обеспеченности их жилыми помещениями |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 2 |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5- ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  | нет | нет |  |  |  |  | нет |  | Не было обращений ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов об обеспеченности их жилыми помещениями |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 3 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  | В течение года | В течение года |  |  |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату |  | Получили безвозмездную субсидию на строительство жилья 2 многодетные семьи |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 4 |  | Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилой площадью( закон УР 06.03.2007 г. №2-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства |  | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 02 |  | 5 |  | Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом расходов на осуществление деятельности специалистов (закон УР от 14.03.2013 г. №8-РЗ) | Отдел по делам семьи и охране прав детства |  | В течение года | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 |  | 03 |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей в Можгинском районе по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2020 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |  | В течение года | В течение года |  |  |  |  | Увеличение количества семей, получивших социальную выплату |  | Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 2 молодые семьи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в Можгинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 |  |  |  |  |  | Полномочия переданы в МФЦ г. Можги в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  |  |  |  |  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  |  |  | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Администрация МО «Можгинский район Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 1 |  | Денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» и ежегодная материальная помощь гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района». | Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  | Ежегодно до 31 декабря текущего года |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста |  | ежегодная материальная помощь вручена гражданам, имеющим звания «Почетный гражданин Можгинского района -18 чел. ; 1 чел. получил денежное вознаграждение при присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Можгинского района» и при вручении нагрудного знака «За заслуги перед Можгинским районом» на общую сумму 265,2 тыс. руб. |  |
| 04 | 4 |  | 01 |  | 2 |  | Оказание материальной помощи одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Администрация МО «Можгинский район |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста |  | материальная помощь оказана 51 заявителю из числа одиноких гражданам пожилого возраста, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на сумму 127 тыс. руб. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  |  |  | Повышение роли старшего поколения в общественной жизни | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  |  |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 1 |  | Чествование активистов ветеранского движения | Районный Совет ветеранов Совет депутатов муниципального образования «Можгинский район |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | Материальное поощрение активистов ветеранского движения |  | Чествование активистов ветеранского движения, членов Совета Старейшин и членов общественного Совета района проходит в теч. года к юбилейным датам. Районный новогодний огонек для активистов ветеранского движения.,членов Совета Старейшин и членов Подведение итогов смотра-конкурса первичных ветеранских организаций за 2017 год., |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 2 |  | Поздравление долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше), юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов |  | К юбилеям долгожителей |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни |  | В течение года поздравили: 24 долгожителей (граждан, достигших возраста 90,95,100 лет и старше); 18 семейных пар юбиляров супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и боле лет). |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 3 |  | Организация услуг по защите законных прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов |  | В течение всего периода подпрограммы |  |  |  |  |  | социальная защита граждан пожилого возраста |  | Ежеквартально проводятся пленарные заседания совместно с Советом Старейшин и общественным Советом. В марте месяце проведено торжественное пленарное заседание, которое было посвящено 30-летию ветеранского движения в районе. В апреле месяце провели выездное заседание «О предоставлении социальных услуг КЦСОН (комплексным центром социального обслуживания населения) в г. Можга. Директор М. Н. Зайцев и сотрудники центра провели экскурсию по центру и рассказали о возможностях улучшения жизни пожилых. Об организации работы КЦСОН в Можгинском районе рассказала директор Г. Н. Мухаматдинова. О социальных услугах, предоставляемых ОСЗН (отделом социальной защиты населения) в Можгинском районе выступила начальник И. М. Щербакова Об изменениях в Пенсионном законодательстве России и УР выступил А. В. Орлов – управляющий Пенсионного фонда РФ в г. Можга и Можгинском районе. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 4 |  | Проведение мероприятий к годовщинам Победы в ВОВ 1941-1945 годов | Администрация МО «Можгинский район»; Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО « Можгинский район»; Совет ветеранов |  | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  |  |  | Решение проблем ветеранов войны, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | Большой цикл мероприятий посвящены 72-ой годовщине Победы в ВОВ, 75 – летию строительства железной дороги «Ижевск – Балезино», 433 человека приняли участие в мероприятиях для детей и юношества, 579 человек – в районных мероприятиях |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 5 |  | Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей | ОСЗН в Можгинского районе, БУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского района», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» |  | Ежегодно ко Дню пожилых людей 1 октября |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | Третий год в районе практикуется открытие Декады Пожилых людей в Малосюгинском ЦСДК. В районе давно сложилась добрая традиция - ежегодно проводить фестиваль творчества пожилых людей. В 2017 году с 11 по 13 октября 29 творческих любительских коллективов - это более 300 самодеятельных артистов выступили с тематическими композициями «В царстве царя Берендея», посвященный году экологии.. В ходе фестиваля состоялась выставка творческих работ из природного материала. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 6 |  | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида | ОСЗН в Можгинского районе, БУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского района», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» |  | Ежегодно ко Дню инвалидов 3 декабря |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни, участие инвалидов в жизни общества |  | 5 декабря 2017 г. проведен фестиваль творчества детей инвалидов проведена новогодняя елки для детей инвалидов и детей из малообеспеченных семей 1 декабря 2017 организован выезд делегации МО «Можгинский район» на республиканское мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, в Государственный цирк - 21 чел. В учреждениях культуры проведено 193 мероприятия с общим охватом 4588 чел. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 7 |  | Проведение мероприятий, связанных с радиационными авариями | БУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского района» |  | Ежегодно к 26 апреля |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни |  | 26 апреля 2017 года проведены мероприятия – чествование граждан и членов семей , участников ликвидации связанных с радиационными авариями. На мероприятиях приняли участие члены общественной организации. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 8 |  | Проведение в школах района акций «Неделя милосердия», «Мы помним», гражданско- патриотическая акция «Во славу отечества» | Управление образования Администрации МО «Можгинский район», районный Совет ветеранов |  | Ежегодно ко Дню Победы 9 мая |  |  |  |  |  | Улучшение качества жизни |  | В феврале стартовала республиканская гражданско-патриотическая акция «Во славу Отечества» и «Бессмертный полк», посвященные Дню защитника Отечества. В конкурсе приняли участие 46 учащихся из 15 общеобразовательных организаций. Учащиеся района предоставили свои работы в конкурсе рисунков «О Родине, о подвиге, о славе», «Не забыты годы боевые» и в конкурсе сочинений «Защитники Отечества в моей семье», «Я будущий – защитник Отечества», «Есть такая профессия – Родину защищать», в конкурсе моделей военной техники. В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля 2017 года на базе «Кватчинского ЦСДК» прошел Фестиваль военно-патриотической песни и стихов «Героям войны посвящается…» среди учащихся образовательных организаций Можгинского района. Учащиеся 24 школ совершили путешествие в прошлое, и прочувствовали события героических лет; вспомнили песни, которые пели бойцы — когда уходили на фронт, когда вспоминали о любимых, когда поднимались в бой. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 9 |  | Организация работы клубов по интересам клубных объединений для граждан старшего поколения | Районный Совет ветеранов |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | В клубных учреждениях работают 27 клубов «Ветеран», в которых занимаются 356 человек, 13 клубов посвящены здоровому образу жизни, которые посещают 172 человека. В сельских библиотеках работ 12 клубов дл пенсионеров по интересам, которые посещают 130 человек. |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 10 |  | Работа по созданию первичных ветеранских организаций | Районный Совет ветеранов |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Участие граждан старшего поколения в жизни общества |  | В районе работают 37 первичных ветеранских организаций. В отчетном году создано еще 2 ветеранских организаций . В д с. Поршур и д. Лудзи-Шудзи. В районный Совет ветеранов входят все председатели первичных организаций и 13 членов президиума. В течении года прошли отчетно-выборные собрания в ходе которых 6 председателей избраны вновь. С ними проведена учеба. В течение года проведено 55 собраний, 105 заседаний Советов, оформлены 41 стендов, 29 альбомов, 133 материала помещены на сайтах МО сельских поселений, 10 материалов напечатаны в СМИ. В большинстве ветеранских организациях прошли отчетно – выборные собрания |  |
| 04 | 4 |  | 02 |  | 11 |  | Проведение спортивных развлекательных праздников для пенсионеров и инвалидов | БУСО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского района», Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район. районный Совет ветеранов |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  | Участие граждан старшего поколения и инвалидов в жизни общества |  | 3-ая районная летняя спартакиада пенсионеров; победители - 12 пенсионеров по 6 видам спорта приняли участие в 3 -ей республиканской спартакиаде, которая прошла в августе в городе Сарапул и заняли 2-е место. В феврале состоялся 3-й районный зимний спортивный фестиваль, в котором приняли участие ветераны из всех сельских поселений более 90 человек. А в марте команда пенсионеров Можгинского района приняла участие во 2 -ой Республиканской зимней спартакиаде пенсионеров в Красногорье и заняли 3 - е место среди сельских районов республики. |  |