Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП1=9/8=1,125;

СП2=100/100=1,0;

СП5=2/1=2,0;

СП6==100/100=1,0;

СП7=2/2=1,0;

СП8==100/100=1,0;

СП11=85,3/100=0,85

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СП3=0/0=0

СП4=0/0=0

СП9=0/0=0

СП10=0/0=0

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы (подпрограммы):

=1,125+1,0+2,0+1,0+1,0+1,0+0,85=7,975/7=1,14

3) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

= 5/5=1,0

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 2901,2/2983,3=0,972

5) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,97=1,03.

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=1*0,972=1,03

более 1,03, эффективность реализации муниципальной подпрограммы – удовлетворительная.

Главный специалист -эксперт –

муниципальный жилищный инспектор

отдела ЖКХ и благоустройства			                      		О.В. Быкова