Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП1=640/555=1,15;

СП3=92,3/98,3=0,94;

СП4=0/1=0;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СП2=17,8/18,3=0,97

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы (подпрограммы):

=1,15+0,94+0+0,97/4=0,77

3) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

= 17/17=1,0

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 21234,6/21568,4=0,98

5) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,98=1,02.

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=0,77*1,02=0,79

более 0,75, эффективность реализации муниципальной подпрограммы – удовлетворительная.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП1=9/8=1,125;

СП2=100/100=1,0;

СП5=2/1=2,0;

СП6==100/100=1,0;

СП7=2/2=1,0;

СП8==100/100=1,0;

СП11=85,3/100=0,85

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

СП3=0/0=0

СП4=0/0=0

СП9=0/0=0

СП10=0/0=0

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы (подпрограммы):

=1,125+1,0+2,0+1,0+1,0+1,0+0,85=7,975/7=1,14

3) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

= 5/5=1,0

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 2901,2/2983,3=0,972

5) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,97=1,03.

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=1*0,972=1,03

более 1,03, эффективность реализации муниципальной подпрограммы – удовлетворительная.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной подпрограммы

- для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

СП1=31//52=1,68;

СП2=71//68=1,04;

СП3=44/43=1,02,

СП4==5/5=1,0;

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы (подпрограммы):

=1,68+1,04+1,02+1,0+1,0=4,74/4=1,19

3) Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

=11/11=1,0

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы:

= 636,2/640=0,99

5) Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы:

=1/0,99=1,01.

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы:

=1,19*1,01=1,20

более 1,20 эффективность реализации муниципальной подпрограммы – удовлетворительная.