АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету по реализации муниципальной

программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» за 2017 год утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 10 февраля 2017 года   № 135 (в новой редакции).

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» – отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального  образования  «Можгинский район».

Подпрограмма направлена на выполнение следующих целей и задач:

Цели:

- Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Задачи:

- Оказание информационной и организационной поддержки по привлечению к участию в подпрограмме граждан, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных, заёмных средств, а так же социальных выплат и субсидий на приобретение жилья.

- Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий.

- Подготовка, оформление и выдача документов о предоставлении мер государственной поддержки с целью улучшения жилищных условий граждан.

Общий объём расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2017 году составил 2901,2 тыс. рублей, или 97,2% от годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» сумме 12,9 тыс.рублей.

Основные результаты реализации подпрограммы представлены:

Форме 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (прилагается).

Степень достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы удовлетворительная и составил по расчетам на основании утвержденной методики 1,14.

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию (прилагается).

Степень выполнения мероприятий подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,0. Из 11 мероприятий в 2017 году финансировалось 7 мероприятий (мероприятия под номерами № 01, 02, 05, 06, 07, 08, 11), из них 7 мероприятий выполнено полностью.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы

(прилагается).

и

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прилагается).

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 0,97.

Степень эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы оценивается как высокая и составила по расчетам на основании утвержденной методики 1,03.

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу (прилагается).

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2017 год (прилагается).

Таким образом,  благодаря высоким показатели по  степени реализации мероприятий и эффективности использования средств бюджета оценка эффективности реализации данной подпрограммы является удовлетворительной.  Реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Можгинском районе» муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Социальная поддержка населения» на 2015-2020» необходимо продолжить в 2018 году.

Гл.специалист-эксперт – муниципальный

жилищный инспектор отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства						О.В. Быкова