## 1
Приложение 1
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
МП | Пп
08 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
08 |  | 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс.руб. | 24.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 100 | 95.8678
08 |  | 2 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 75 | 0 | -75 | 0 | 0
08 |  | 3 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0.21 | 0 | -0.21 | 0 | 0 | не требуется
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
08 |  | 4 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 104.1667 | 104.1667
08 |  | 5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м3 | 127 | 143 | 131 | -12 | 91.6084 | 103.1496
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
08 |  | 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 38 | 20 | 40 | 20 | 200 | 105.2632
08 |  | 7 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 41 | 50 | 51 | 1 | 102 | 124.3902
08 |  | 8 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 61 | 65 | 61 | -4 | 93.8462 | 100
08 |  | 9 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | не требуется
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
08 |  | 10 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 698 | 678 | 663 | 18 | 102.2624 | 94.9857
08 |  | 11 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | м3 | 595 | 587 | 603 | -2 | 97.3466 | 101.3445
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
08 |  | 12 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств | шт. | 0 | 10 |  | -5 | 0 | 0 | не требуется
08 |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
08 |  | 13 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кг.у.т./м² | 31.89 | 39.96 | 39.96 | 0 | 100 | 125.3057
08 |  | 14 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | кВт/ч на 1 человека населения | 95 | 134.11 | 91 | 43.11 | 147.3736 | 95.7895
|  |  | объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. кВт. Ч | 2596 | 5150 | 2466 | 2684 | 208.8402 | 94.9923
|  | 14.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч/м2 | 30 | 29.07 | 21 | 8.07 | 138.4286 | 70
08 |  | 15 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0.17892 | 0.26 | 0.26 | 0 | 100 | 145.319
|  |  | объем потребленной (израсходованной) тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, | Гкал | 21470 | 30600 | 30600 | 0 | 100 | 142.5245
|  |  | общая площадь муниципальных бюджетных учреждений, | кв. метров | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100 | 100
|  | 15.1 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0.193 | 0.189 | 0.189 | 0 | 100 | 97.9275
08 |  | 16 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 0.1685 | 0.09 | 0.09 | 0 | 100 | 53.413
|  |  | объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. куб. метров | тыс. куб. метров | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | 71.7391
|  | 16.1 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 8.2 | 7.91 | 7.91 | 0 | 100 | 96.4634
08 |  | 17 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 100 | 0
|  |  | объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. куб. метров | 0 | 36.81 | 36.81 | 0 | 100 | 0
|  | 17.1 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 0 | 10.67 | 10.67 | 0 | 100 | 0
08 |  | 18 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (показатель оценки эффективности ОМСУ) | куб. метров на 1 человека населения | 1.4432 | 1.94 | 1.94 | 0 | 100 | 134.4213
|  |  | объем потребленного (израсходованного) природного газа муниципальными бюджетными учреждениями, | тыс. куб. метров | 39.4 | 74.5 | 74.5 | 0 | 100 | 189.0863
|  | 18.1 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 |  | 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и миниципальными учреждениями | ед. | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0

## 2
Приложение 2
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы
08 |  | 1 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития | ежегодно. | ежегодно. | Определяется энергоэффективность по отраслям экономики муниципального образования, проводится обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | выполнено
08 |  | 2 |  | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района |  |  | ежегодно.
08 |  | 2 | 1 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел имущественных отношений и управления муниципальной собственностью | ежегодно. | 2015-2020 гг. | Определяется собственник | выполнено
08 |  | 2 | 2 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования | Администрации муниципальных образований сельских поселений | 2015-2020 гг. |  | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | выполнено
08 |  | 2 | 3 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | 2018-2020 гг. | Обоснование эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения | выполнено
08 |  | 2 | 4 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | Отдел ЖКХ и благоустройства; Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Фактическое определение поступающих ресурсов | выполнено
08 |  | 2 | 5 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежи | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | выполнено
08 |  | 2 | 6 | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Отдел ЖКХ и благоустройства |  |  | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | выполнено
08 |  | 3 |  | Реализация мероприятий на объектах частных организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | 2015-2020 гг.
08 |  | 3 | 1 | мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, автоматизация процесса и безаварийность работы | выполнено
08 |  | 3 | 2 | мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов | выполнено
08 |  | 3 | 3 | мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды при их передаче | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Уменьшение потерь энергетических ресурсов | выполнено
08 |  | 3 | 4 | мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не актуально и затратно
08 |  | 4 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. | 2015-2020 гг. | Уменьшение потребления энергетических ресурсов, как следствие уменьшение расходов | не выполнено
08 |  | 5 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития | 2015-2020 гг. | 2015 год | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не финансировалось
08 |  | 6 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией | Отдел экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития | 2015 год |  | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не финансировалось
08 |  | 7 |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Можгинский район» | Отдел ЖКХ и благоустройства | 2015-2020 гг. |  | Уменьшение расходов на потребленные энергетические ресурсы | не финансировалось

## 5
Приложение 5
Отчет об использовании бюджетных осугнований бюджета муниципального образования "Можгинский район" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Можгинский район", тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 1802.6 | 1802.6 | 1777.6 | 98.6131 | 98.6131
[5 empty] | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 1253.6 | 1253.6 | 1228.6 | 98.0057 | 98.0057
[5 empty] | Управление образования | 609 |  |  |  |  | 449 | 449 | 449 | 100 | 100
[5 empty] | Управление культуры | 608 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
08 |  | 2 |  | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Можгинского района | Всего | [5 empty] | 1777.6 | 1777.6 | 1777.6 | 100 | 100
[5 empty] | Администрация Можгинского района | 577 |  |  |  |  | 1228.6 | 1228.6 | 1228.6 | 100 | 100
[5 empty] | Управление образования | 609 |  |  |  |  | 449 | 449 | 449 | 100 | 100
[5 empty] | Управление культуры | 608 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
08 |  | 2 | 1 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 08007S2600 | 240 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 100 | 100
08 |  | 2 | 2 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 0800262600 | 240 | 315 | 315 | 315 | 100 | 100
08 |  | 2 | 4 | Установка и поверка приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 0800262600 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление образования | 609 | 07 | 09 | 0800262600 | 612 240 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100
[5 empty] | Управление культуры | 608 | 08 | 04 | 0800262600 | 612 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
08 |  | 2 | 5 | Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 0800262600 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Управление образования | 609 | 07 | 09 | 0800262600 | 612 240 | 149 | 149 | 149 | 100 | 100
08 |  | 2 | 6 | Техническое перевооружение и модернизация котельных и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 08002S2610 | 414 | 870.9 | 870.9 | 870.9 | 100 | 100
08 |  | 4 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 0800462600 | 240 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
08 |  | 7 |  | Модернизация уличного освещения (замена деревянных опор на железобетонные, неизолированных проводов на СИП и светильники на энергосберегающие) | Администрация Можгинского района | 577 | 04 | 12 | 08007S2600 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение 6
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы | Всего | 1802.6 | 1777.6 | 98.6131
|  |  | бюджет МО "Можгинский район" | 1802.6 | 1777.6 | 98.6131
в том числе:
|  |  | собственные средства | 604.9 | 579.9 | 95.8671
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1197.7 | 1197.7 | 100
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
субвенция из бюджетов поселений
иные внебюджетные трансферы из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства бюджетов поселений, входящие в состав МО "Можгинский район"
иные источники

## 7
Прилдожение 7
Сведения о внесенных за отчетный период изменений в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2017 года
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
нет

## 8
приложение 8
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год
Наименование муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС
8 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Можгинский район» на 2015-2020 годы | Заместитель главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры | Отдел по делам строительства, архитектуры и ЖКХ | 0.79857 | 0.86 | 0.91 | 0.98 | 0.92857