| Заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам _________________ М.Н. Сарычева «___» ______________ 2018 года |  | Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству ЖКХ и мобилизационной работе _________________ В.Г. Головко «___» ______________ 2018 года |
| --- | --- | --- |

План мероприятий на 2019 год муниципальной программы «Безопасность»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 |  |  | Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, ПСЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР» | 2019 год | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях; Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; Снижение количества чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий. | 1792,0 тыс. руб. |
| 06 | 01 | 1 |  | Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы в Можгинском районе | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2019 год | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях; Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | 1619,0 тыс. руб. |
| 06 | 01 | 2 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2019 год | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях; Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; Снижение количества чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий. | 80,0 тыс. руб. |
| 06 | 01 | 3 |  | Водная безопасность | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2019 год | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях; Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; Снижение количества чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий. | 39,0 тыс. руб. |
| 06 | 01 | 4 |  | Гражданская оборона Можгинского района | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2019 год | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях; Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; Снижение количества чрезвычайных ситуаций и социально-значимых происшествий. | 54,0 тыс. руб. |
| 06 | 02 |  |  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании «Можгинский район» | Управление культуры спорта и молодежи, Управление образования, Администрация МО «Можгинский район», ГУ Межмуниципальный отдела МВД России «Можгинский», БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»; «Можгинский зональный центр БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»; «КУ СО УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги» | 2019 год | Снижение количества зарегистрированных на территории района преступлений, в том числе в общественных местах и на улице. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере профилактики правонарушений. - Снижение количества зарегистрированных правонарушений. - Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. - Увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка. Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков; Уменьшение числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении; Увеличение доли детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями; Повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях употребления наркотиков и создать в обществе атмосферу нетерпимости к ним; Увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи - Снижение темп роста зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом наркотических веществ, выявленных правоохранительными органами в муниципальном образовании «Можгинский район» | 53,0 тыс. руб. |
| 06 | 02 | 1 |  | Профилактика правонарушений среди населения | Управление культуры спорта и молодежи, Управление образования, Администрация МО «Можгинский район», ГУ Межмуниципальный отдела МВД России «Можгинский», «КУ СО УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги» | 2019 год | Снижение количества зарегистрированных на территории района преступлений, в том числе в общественных местах и на улице. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере профилактики правонарушений. - Снижение количества зарегистрированных правонарушений. - Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. - Увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка. | 10,0 тыс. руб. |
| 06 | 02 | 2 |  | Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Управление культуры спорта и молодежи, Администрация МО «Можгинский район», ГУ Межмуниципальный отдела МВД России «Можгинский» | 2019 год | Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере профилактики правонарушений. - Увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка. | 13,0 тыс. руб. |
| 06 | 02 | 3 |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» | Управление культуры спорта и молодежи, Управление образования, Администрация МО «Можгинский район», ГУ Межмуниципальный отдела МВД России «Можгинский», БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»; «Можгинский зональный центр БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»; «КУ СО УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги» | 2019 год | Сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков; Уменьшение числа наркопотребителей, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении; Увеличение доли детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями; Повышение уровня информированности населения о пагубных последствиях употребления наркотиков и создать в обществе атмосферу нетерпимости к ним; Увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи Снижение темп роста зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом наркотических веществ, выявленных правоохранительными органами в муниципальном образовании «Можгинский район» | 30,0 тыс. руб. |
| 06 | 3 |  |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, Управление культуры, спорт и молодежи, Управление образования, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), отделение УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Можге (по согласованию), Можгинский МОВО - филиал ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Удмуртской Республике» (по согласованию), главы муниципальных образований сельских поселений | 2019 год | Повышение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности. Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма, а также устранение причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях. Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Можгинский район». Повышение комплексной безопасности среды обитания. | 131,0 тыс. руб. |
| 06 | 3 | 1 |  | Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений, профилактику экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе | Управление культуры, спорт и молодежи, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), главы муниципальных образований сельских поселений | 2019 год | Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма, а также устранение причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях | 21,0 тыс. руб. |
| 06 | 3 | 2 |  | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, Управление культуры, спорт и молодежи, Управление образования, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), отделение УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Можге (по согласованию), Можгинский МОВО - филиал ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Удмуртской Республике» (по согласованию) | 2019 год | Повышение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности. Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Можгинский район». Повышение комплексной безопасности среды обитания. | 10,0 тыс. руб. |
| 06 | 3 | 3 |  | Мероприятия, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, Управление культуры, спорт и молодежи, Управление образования, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), отделение УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Можге (по согласованию), Можгинский МОВО - филиал ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Удмуртской Республике» (по согласованию) | 2019 год | Повышение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности. Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Можгинский район». Повышение комплексной безопасности среды обитания. | 100,0 тыс. руб. |
| 06 | 3 | 4 |  | Проведение антитеррористических учений и тренировок на объектах муниципальной собственности | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, Управление культуры, спорт и молодежи, Управление образования, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), отделение УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Можге (по согласованию), Можгинский МОВО - филиал ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Удмуртской Республике» (по согласованию), главы муниципальных образований сельских поселений | 2019 год | Повышение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности. Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Можгинский район». Повышение комплексной безопасности среды обитания. | - |
| 06 | 3 | 5 |  | Разработка методических материалов направленных на повышение эффективности работы объектов муниципальной собственности в области противодействии идеологии экстремизма и терроризма | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, Управление культуры, спорт и молодежи, Управление образования, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), отделение УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Можге (по согласованию), Можгинский МОВО - филиал ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Удмуртской Республике» (по согласованию), главы муниципальных образований сельских поселений | 2019 год | Повышение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности. Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма, а также устранение причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях. Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Можгинский район». Повышение комплексной безопасности среды обитания. | - |
| 06 | 3 | 6 |  | Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению заведомо ложных сообщений о террористических актах | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, Управление культуры, спорт и молодежи, Управление образования, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), главы муниципальных образований сельских поселений | 2019 год | Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма, а также устранение причин и условий, способствующих её восприятию. Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях. Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Можгинский район». | - |
| 06 | 3 | 7 |  | Осуществление мониторинга публикаций пропагандирующих терроризм и экстремизм в печатных и электронных средствах массовой информации | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию), отделение УФСБ России по Удмуртской Республике в г. Можге (по согласованию), главы муниципальных образований сельских поселений | 2019 год | Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма, а также устранение причин и условий, способствующих её восприятию. Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Можгинский район». | - |