Утвержден

Постановлением Администрации

МО «Можгинский район»

от «10» февраля № 134

| План мероприятий на 2017 г по реализации муниципальной программы «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования в 2017г, тыс. руб |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Администрация МО"Можгинский район" Управление образования МО "Можгинский район" Управление культуры, спорта и молодежи Администрации МО"Можгинский район" | 2017г |  | 1240,00 |
| 02 | 1 | 1 |  | Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в образовательных учреждениях |  | 2017г |  | 150,00 |
| 02 | 1 | 1 | 1 | Изучение и анализ физкультурно-массовой работы в образовательных учреждениях,и создание системы контроля за качеством образовательного процесса. Организация проведения ежегодных рейдов и проверок готовности спортивных сооружений в учреждениях образования, их обеспеченности инвентарем и оборудованием к началу нового учебного года. | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, сектор культуры и молодежной политики, ДЮСШ, Центр ГТО. | 2017г | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
| 02 | 1 | 1 | 2 | Проведение конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы в дошкольных образовательных учреждениях и общеобщеобразовательных учреждениях | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО. |  | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидоа, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
| 02 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение условий для работы школьных спортивных кружков и секций на базе муниципальных образовательных учреждений | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО. | 2017г | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидоа, систематически занимающиеся физической культурой и спортом. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
| 02 | 1 | 1 | 4 | Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований среди школьников и дошкольников. | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО | 2017 | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение ежегодного количества спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого разряда икандидата в мастера спорта. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
| 02 | 1 | 1 | 5 | Реализация календарного плана физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий в общеобразовательных учреждениях. | Управление образования , сектор по физической культуре и спорту, ДЮСШ, Центр ГТО. | 2017г | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
| 02 | 1 | 2 |  | Развитие физической культуры и содействие развитию массового спорта |  | 2017г |  | 1090,00 |
| 02 | 1 | 2 | 1 | Разработка и реализация календарных планов спортивно-массовых мероприятий в Можгинском районе, включение в план мероприятий соревнований для различных категорий населения: детей, молодежи, взрослого населения, пенсионеров, инвалидов | Сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, руководители предприятий и организаций, Центр ГТО, местное отделение ВОС, местное отделение ВОИ,общественные организации Можгинского района. | 2017г | Увеличение доли населения , систематически занимающихся физической культурой и спортом . Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
| 02 | 1 | 2 | 2 | Организация и (или) проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных соревнований в Можгинском районе по различным видам спорта | Сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, руководители предприятий и организаций, Центр ГТО, местное отделение ВОС, местное отделение ВОИ,общественные организации Можгинского района. | 2017г | Увеличение доли населения, систематически занимющихся физической культурой и спортом.Увеличение количества спортсменов и сборных команд района, выступающих на соревнованиях различного уровня. | 790,00 |
| 02 | 1 | 2 | 3 | Развитие инфраструктуры спортивных сооружений и площадок, расположенных на территориях сельских поселений, мероприятия по их ремонту и обслуживанию | Управление культуры, спорта и молодёжи,сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, профкомы, руководители предприятий и организаций, общественные организации Можгинского района. | 2017г | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями. |  |
| 02 | 1 | 2 | 4 | Реализация мер, направленных на материальное стимулирование спортсменов сборной команды Можгинского района и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов, показанных на республиканских и других вышестоящих соревнованиях | Управление культуры,спорта и молодёжи,сектор по физической культуре и спорту, Управление финансов Администрации района. | 2017г | Увеличение количества спортсменов и сборных команд района, выступающих на соревнованиях различного уровня. Увеличение ежегодного количества спортсменов-разрядников, выполняющих нормативы первого разряда икандидата в мастера спорта. | 250,00 |
| 02 | 1 | 3 |  | Внедрение физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |  | 2017г |  | 50,00 |
| 02 | 1 | 3 | 1 | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных учреждениях района | Управление образования, ДЮСШ, Центр ГТО. | 2017г | Увеличение доли учащихся Можгинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и группах. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди работников организаций и учреждений всех форм собственности. | Сектор по физической культуре и спорту, администрации сельских поселений, Центр ГТО, местное отделение ВОС, местное отделение ВОИ,общественные организации Можгинского района, руководители предприятий и организаций(по согласованию). | 2017г | Увеличение доли населения , систематически занимающихся физической культурой и спортом . Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. |  |
| 2 | 2 |  |  | Создание условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья населения, содействие занятости населения Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район». | 2017г |  | 443,00 |
| 2 | 2 | 1 |  | Организация и проведение ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинации «Лучшая организация» | Администрация МО «Можгинский район». | 2017г | развитие мотивации работников и работодателей на соблюдение трудового законодательства в сфере охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 32.00 |
| 2 | 2 | 2 |  | Предупредительные мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях МО «Можгинский район» | Администрация МО «Можгинский район». Управление образова-ния Администрации МО «Можгинский район» Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинсий район» | 2017г | Мотивация работодателей к осуществлению предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве (аттестация рабочих мест по условиям труда, приобретение средств индивидуальной защиты, санаторно- курортное лечение работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, и т.д) в счет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, основным условием проведения которых является отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организации | 370,00 60,00 220,00 90,00 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов по охране труда муниципальных учреждений и организаций района | Администрация МО «Можгинский район», Управление образова-ния Администрации МО «Можгинский район» Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинсий район» | 2017г | Предупреждение и снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | 70,00 30,00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Организация специальной оценки рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями в организациях Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район», Управление образова-ния Администрации МО «Можгинский район» Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинсий район» | 2017г | Осуществление предупредительных мер по профилактике повреждения здоровья на производстве | 210.00 150,00 60,00 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной2 защиты в организациях МО «Можгинский район» | Предприятия и организации всех форм собственности | 2017г | Повышение уровня защиты работников о воздействия вредных и опасных производственных факторов, предупреждение и снижение рисков возникновения производственных травм и профессиональных заболеваний работников |  |
| 2 | 2 | 2 | 4 | Проведение дней «Минтруда» и совместные с Минтрудом УР- дней «Охраны труда» в Можгинском районе | Администрация МО «Можгинский район», Предприятия и организации всех форм собственности | 2017г | Обеспечение согласованности действий всех уровней государственной власти, местного самоуправления, работодателей и работников различных организаций района и профессиональных союзов при проведении мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  |
| 2 | 2 | 2 | 5 | Проведение разъяснительной работы с населением со всеми категориями федеральных льготополучателей по сохранению и возобновлению права на предоставление социальной услуги в части льготного лекарственного обеспечения. | Администрация МО «Можгинский район», главы сельских поселений | 2017г | Сохранение и увеличение числа льготополучаиелей, не отказавшихся о социальной помощи в виде набора социальных услуг, позволит обеспечить увеличение федерального финансирования по программе ОНЛП |  |
| 2 | 2 | 2 | 6 | Оказание содействия в проведении диспансеризации всех слоев населения Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район», Предприятия и организации всех форм собственности,ЦРБ | 2017г | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости |  |
|  | 2 | 2 | 7 | Диспансеризация муниципальных служащих Можгинского района | Администрация МО "Можгинский район, ЦРБ | 2017г | Выявление на ранней стадии разных форм заболеваемости | 60,00 |
|  | 2 | 2 | 8 | Оказание содействия в проведении медицинского осмотра отдельных категорий работников образовательных учреждений. | Администрация МО "Можгинский район",Управление образования, ЦРБ | 2017г | Улучшение санитарно- эпидемиологической безопасности в детских и подростковых учреждениях |  |
| 2 | 2 | 3 | 9 | Содействие занятости населения Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район», ГКУ "Центр занятости населения. | 2017г | Снижение общей и регистрируемой безработицы. | 30,00 |
| 2 | 2 | 4 | 10 | Организация и проведение агитационно-профилактических мероприятий в области охраны здоровья | Администрация МО "Можгинский район, | 2017г | Охват населения района с целью профилактики заболеваний | 6,00 |
| 2 | 2 | 5 | 11 | Проведение муниципального этапа ежегодного республиканского конкурса «Семейные трудовые династии» | Администрация МО "Можгинский район, | 2017г | Сохранение и преумножение семейных трудовых традиций | 5,00 |