| Администрация муниципального образования «Можгинский район» |  |  | «Можга ёрос» муниципал кылдытэтлэн администрациез |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ======================================================================== |  |  |  |
| от «____» _____________2016 года |  | №________ |  |

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года №1079 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район»

«Безопасность» на 2015-2020 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 16 декабря 2015 года № 36.2 «О бюджете муниципального образования «Можгинский район» на 2016 год», Администрация муниципального образования «Можгинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 26 сентября 2014 года №1079 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Можгинский район» «Безопасность» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Можгинский район» - «Безопасность» на 2015-2020 годы в новой редакции (согласно приложению № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020 годы (согласно приложению № 2 к настоящему постановлению).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры Салаватуллина Д.А. и на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Сарычеву М.Н.

Глава Администрации района					В.В. Головашов

Проект вносит:

Начальник отдела по делам ГО, ЧС,

мобилизационной работе и материальному обеспечению			И.В. Лысанов

Согласовано:

Заместитель главы Администрации района по вопросам

муниципального хозяйства и инфраструктуры				Д.А. Салаватуллин

Заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам							М.Н. Сарычева

Заместитель главы Администрации района –

начальник Управления финансов					Г.Т. Мартьянова

- Начальник Управления образования					А.Г. Исымбаев

- Начальник Управления культуры,

- спорта и молодежи							А.М. Латыпова

- Начальник Управления экономики и

имущественных отношений						Л.Е. Герасимов

Начальник контрольно-счетного отдела					Т.А. Пантелеева

Начальник ПЧ-22 «1 отряд ФПС по УР»					В.Н. Коркин

Начальник ГУ «Межмуниципальный отдел

МВД России «Можгинский»						Д.И. Балашов

Начальник сектора правового обеспечения				Н.В. Щеклеина

Приложение 1

к Постановлению Администрации

муниципального образования «Можгинский район»

от «____»_____________2016 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Можгинский район»

«Безопасность»

на 2015-2020 годы

(в новой редакции)

- 1. ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Безопасность |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1. Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» (подпрограмма 1); 2. Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма (подпрограмма 2) |
| Координатор | Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры; Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования «Можгинский район»; |
| Соисполнители | Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию); ПЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР» (по согласованию); главы муниципальных образований сельских повелений (по согласованию); Управление культуры, спота и молодежи Администрации МО «Можгинский район»; Управление образования Администрации МО «Можгинский район». |
| Цели | - Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы; - Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Можгинский район»; - Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района |
| Задачи | - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне; - прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности; - совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - концентрация организационно-технических, материальных и информационных ресурсов Администрации МО «Можгинский район» при решении проблемы снижения рисков чрезвычайной ситуации; - совершенствование нормативно-технического обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы; - совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций; - совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; - отслеживание и обмен информацией между дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее - ЕДДС); - повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций; - - стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории района; - - совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, беспризорностью несовершеннолетних и ресоциализацию лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания; - - предупреждение террористических и экстремистских проявлений, гармонизация межэтнический отношений - - организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка; - совершенствование муниципальной нормативной базы в области профилактики правонарушений; - оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |
| Целевые показатели (индикаторы) | В программе используются следующие целевые показатели (индикаторы (приложение 1): 1. последовательное снижение аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций; 2. снижение гибели на водных объектах; 3. подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 4. снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах; 5. информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - 6. Общее количество зарегистрированных правонарушений; - 7. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации программы 2015 - 2020 годы Реализация подпрограммы «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» будет осуществлена в два этапа: На первом этапе (2015-2017 годы) предусматривается реализация мероприятий по гражданской обороне, по оснащению оборудованием оперативных групп администрации района, обеспечению населения средствами защиты и спасения людей, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных объектах. Планируется развитие системы подготовки руководителей и специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района На втором этапе (2018-2020 годы) предусматривается реализация мероприятий по развитию элементов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, завершение оснащения оперативных групп Администрации района. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Можгинского района» (приложение 5) подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 1734,1 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 282,1 тыс. рублей в 2016 году – 232,0 тыс. рублей; в 2017 году – 290,0 тыс. рублей; в 2018 году – 290,0 тыс. рублей в 2019 году – 320,0 тыс. рублей; в 2020 году – 320,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1. Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 3. Снижение количества зарегистрированных на территории района преступлений, в том числе в общественных местах и на улице. 4. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. 5. Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью. 6. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности. 7. Снижение количества зарегистрированных правонарушений. 8.Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. 9. Увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка. |

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в ее составе сформированы следующие подпрограммы:

1. Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район»;

2. Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма.

2. Подпрограммы муниципальной программы

  - Подпрограмма «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации района по вопросам муниципального хозяйства и инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |
| Соисполнители | Отделы и Управления Администрация муниципального образования «Можгинский район»; ПЧ-22 ФГКУ «1 отряд ФПС по УР» |
| Цели подпрограммы | Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы. |
| Задачи подпрограммы | - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне; - прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности; - совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - концентрация организационно-технических, материальных и информационных ресурсов Администрации МО «Можгинский район» при решении проблемы снижения рисков чрезвычайной ситуации; - совершенствование нормативно-технического обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы; - совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций; - совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, - отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее — ЕДДС); - повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием целевых индикаторов, характеризующих: 1. последовательное снижение аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций; 2. снижение гибели на водных объектах; 3. подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 4. снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах; 5. информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Сроки и этапы реализации | Реализация подпрограммы будет осуществлена в два этапа в течение 6 лет (2015-2020 годы) На первом этапе (2015-2017 годы) предусматривается реализация мероприятий по гражданской обороне, по оснащению оборудованием оперативных групп администрации района, обеспечению населения средствами защиты и спасения людей, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных объектах. Планируется развитие системы подготовки руководителей и специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района На втором этапе (2018-2020 годы) предусматривается реализация мероприятий по развитию элементов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, завершение оснащения оперативных групп Администрации района. |
| Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств муниципального образования «Можгинский район» и иных источников в соответствии с действующим законодательством. Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1440,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 200,0 руб в 2016 году – 200,0 руб в 2017 году – 250,0 руб в 2018 году – 250,0 руб в 2019 году – 270,0 руб в 2020 году – 270,0 руб Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |

1.  Характеристика сферы деятельности

Подпрограмма  «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район»  на 2015-2020 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», от 12 февраля  1998 года    № 28-ФЗ   «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О  безопасности гидротехнических сооружений»

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача  по развитию гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера рассматривается в качестве приоритетной и  выделена в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем развитии гражданской обороны и противодействии чрезвычайным ситуациям на территории  муниципального образования «Можгинский район».

Обеспечение развития гражданской обороны, снижения количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня защищенности населения и безопасности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создает необходимые условия для развития  района.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бездействие может вызвать целую цепочку других более катастрофических процессов.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, обильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории района. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком и опасными метеорологическими явлениями.

В настоящее время в  муниципальном образовании «Можгинский район» функционируют 2  потенциально-опасных объекта, 17 гидротехнических сооружений с площадью зеркала более 5 га., объекты жизнеобеспечения населения. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую и социальную значимость для муниципального образования «Можгинский район», но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной среды.

К наиболее крупным опасным объектам относятся:

Можгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) – один из 12 газотранспортных филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Основная задача ЛПУМГ– транспортирование газа с заданными параметрами по магистральным газопроводам «Пермь-Горький 1», «Пермь-Горький 2», «Уренгой-Ужгород», «Уренгой-Центр 1»,  «Уренгой-Центр 2», «Ямбург-Елец 1», «Ямбург-Елец 2», «Ямбург-Западная граница» и газопроводам отводам (в количестве 9) в целях бесперебойной поставки газа потребителям  в соответствии с утвержденным планом.

Карашурское управление подземного хранилища газа (УПХГ) является структурным подразделением ООО «Газпром ПХГ», осуществляющее закачку, хранение и отбор газа.

Котельные на газовом топливе

В муниципальном образовании «Можгинский район» расположено 30 (тридцать) котельных на газовом топливе.

Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта. Через территорию муниципального образования «Можгинский район»  проходит федеральная автомобильная дорога с твердым покрытием   Елабуга – Пермь на протяжении 46 км., а так же  железная дорога  Москва-Екатеринбург на протяжении                  45 км. Ежедневно на территории  района  осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Аварии с аварийно химически опасными веществами (АХОВ) на автомобильном и особенно на железнодорожном и трубопроводном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на расстоянии до 20 км и более от места разлива, что создает возможность уязвимости большого количества населенных пунктов.

Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Статистика пожаров в  районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество пожаров сохраняется на уровне около 35-40 в год, в последние годы в районе при пожарах ежегодно погибают люди. Больше людей погибают только в дорожно-транспортных происшествиях.

Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в районе, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на территории района  в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Это связано с увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду, износом основных производственных фондов, недостаточным уровнем квалификации персонала и производственной дисциплины и, как следствие, низким уровнем техники безопасности.

Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них, который уже исчисляется сотнями тысяч в год. Это будет существенно тормозить экономический рост в районе, переход его к стратегии устойчивого развития.

Для выполнения аварийно-спасательных работ  нештатным аварийно-спасательным формированиям  необходима модернизация их материально-технической базы.

Приобретение оборудования повысит качество подготовки специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять практическую подготовку руководящего состава района и потенциально опасных объектов, специалистов единой дежурно-диспетчерской службы и дежурно-диспетчерских служб по прогнозированию, оценке возможной обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру безопасности жизнедеятельности населения.

Использование информационных материалов по проблемам снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций окажет серьезное влияние на практику социально-экономического планирования, а с учетом существующих тенденций роста количества катастроф и стихийных бедствий обеспечит снижение уровня риска для человека.

Основным назначением страхового фонда документации является оперативное документационное обеспечение проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае утраты или недоступности документации объекта. В настоящий момент в районе отсутствует страховой фонд документации  в  ООО «Коммунальный технический сервис».

Существующая единая дежурно-диспетчерская служба в настоящий момент не может в полном объеме выполнить возложенные на нее обязанности.

Повышение оперативности и эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы и ДДС района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе современных информационных технологий.

Одним из факторов, которые могут привести к опасным процессам биогенного характера на территории  района является существующая и возрастающая угроза возникновения и распространения очагов таких особо опасных болезней, общих для человека и животных, как бешенство, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, классическая чума и грипп птиц. В последние годы ухудшилась эпизоотическая ситуация по этим инфекциям во многих регионах Российской Федерации.

Сложившаяся практика организации противоэпизоотических мероприятий в районе не обеспечивает эффективности в полной мере, так как не предусматривается должным образом осуществление мероприятий, направленных на последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угрозы заражения опасными болезнями, общих для человека и животных.

В этой связи совершенствование системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения или возникновения особо опасных и природоочаговых болезней позволит существенно улучшить эпизоотическую обстановку на территории района.

С учетом уровня угроз для безопасного развития района  эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности  органов местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов.

Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажется на:

- качественном развитии гражданской обороны;

- гарантированном оповещении и оперативном информировании населения о правилах безопасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в процессе ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в период аварийно-восстановительных работ;

- развитии и совершенствовании системы мониторинга, ситуационного анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий;

- обеспечении защищенности граждан, реализации мероприятий, проводимых на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, по повышению их безопасности от угроз природного и техногенного характера.

Важным условием устойчивого развития районного сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.

Безопасность жизни в районе, является одной из важнейших характеристик районной среды и оказывает существенное влияние на качество жизни сельских жителей.

Сегодня, в соответствии с действующим законодательством перед органами местного управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города для создания безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

С учетом разграничения функций и ответственности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления подпрограмма направлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.

Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал, придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит сохранить и более эффективно использовать постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств, значительно расширить перечень аварийно-спасательных и других неотложных работ, выполняемых нештатными аварийно-спасательными формированиями снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, гибель людей и материальные потери на территории  района, обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования «Можгинский район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оказанию спасателями своевременной помощи.

2. Приоритеты, цели и задачи

Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере социально-экономического развития района, в рамках которой реализуется данная  подпрограмма, соответствуют приоритетам государственной политики Удмуртской Республики.   Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом приоритетов и целей государственной политики, существующих проблем в сфере развития систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район», определены следующие цели и задачи подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы.

Задачами подпрограммы являются:

-  организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;

- прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- концентрация организационно-технических, материальных и информационных ресурсов            Администрации муниципального образования «Можгинский район»  при решении проблемы снижения рисков чрезвычайной ситуации;

- совершенствование нормативно-технического обеспечения  единой дежурно-диспетчерской службы;

-  совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях,  - отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее — ЕДДС);

-  повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций

Достижение цели подпрограммы и решение задач осуществляются путём выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, внедрения единых подходов к обеспечению  безопасности мест массового пребывания людей,  учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, потенциально – опасных объектов, магистральных газопроводов, котельных, работающих  на газовом топливе, гидротехнических сооружений.

3.  Целевые показатели (индикаторы)

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты по годам реализации подпрограммы (приложении 1), представлены в таблице

| Наименование целевого индикатора | Едини-цы изме-рения | Базо-вый показа-тель по подпро-грамме 2013 г. | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| последовательное снижение аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций | шт | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
| снижение гибели людей на водных объектах | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | кол-во | 4500 | 4800 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах | кол-во | 29/7 | 13/2 | 25/0 | 22/0 | 20/0 | 18/0 | 15/0 | 12/0 |
| информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | кол-во | 4500 | 4800 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |

4. Сроки и этапы реализации

Реализация подпрограммы будет осуществлена в два этапа в течение 6 лет                           (2015-2020 годы)

На первом этапе (2015-2017 годы) предусматривается реализация мероприятий по гражданской обороне, по оснащению оборудованием оперативных групп администрации  района, обеспечению населения средствами защиты и спасения людей, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных объектах. Планируется развитие системы подготовки руководителей и специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС  района

На втором этапе (2018-2020 годы) предусматривается реализация мероприятий по развитию элементов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, завершение оснащения оперативных групп Администрации района.

5.  Основные мероприятия

Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия (приложение 2):

1. Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы в Можгинском районе

2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

2.1. Развитие и оснащение оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности

2.2. Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени

2.3. Проведение профилактических мероприятий по ликвидации очагов бешенства животных

2.4. Проведение дератизационных и аккарицидных работ (по необходимости)

2.5. Приобретение строительных материалов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (по необходимости)

2.6. Оказание материальной помощи пострадавшему населению при ЧС природного и техногенного характера (по необходимости)

2.7. Организация в СМИ постоянного информирования населения о номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

3.1. Оборудование организованных мест массового отдыха граждан на воде

3.2. Разработка, изготовление и распространение печатной продукции по правилам безопасного поведения на воде (плакаты, памятки, буклеты, электронные диски)

3.3. Противопаводковые мероприятия

3.4. Ремонт гидротехнических сооружений: - пруд с.Большая Пудга - пруд д. Русский Пычас - пруд с. Нынек - пруд д. Ныша

3.5. Страхование гидротехнических сооружений

4. Мероприятия по гражданской обороне

4.1. Оборудование класса ГО и создание учебно-консультационных пунктов

4.2. Обучение работников Администрации МО в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО,ЧС, пожарной безопасности УР» г. Ижевск

4.3. Изготовление памяток для эвакуируемого населения

4.4. Создание, совершенствование (реконструкция) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, создание и содержание запасов мобильных средств оповещения.

4.5. Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности спасательных служб муниципального образования «Можгинский район»

4.6. Обеспечение работников Администрации средствами индивидуальной защиты, приборами радиационного и химического контроля

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

5.1. Организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных пунктов, подверженных лесным пожарам

5.2. Подготовка команд для участия в республиканских соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный пожарный».

5.3. Перезарядка огнетушителей, находящихся в рабочих кабинетах Администрации

5.4. Организация обучения работников Администрации, учреждений социальной сферы мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара

5.5. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара

5.6. Оказание методической помощи руководителям предприятий, организаций и учреждений района по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

5.7. Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от пожаров.

5.8. Организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и детских оздоровительных лагерях с привлечением служб жизнеобеспечения.

5.9. Организация постоянного контроля за соблюдением на объектах с массовым пребыванием людей правил пожарной безопасности и обучением обслуживающего персонала правилам эвакуации людей в случае пожаров.

6. Меры муниципального регулирования

В сфере реализации подпрограммы применяются меры нормативного правового регулирования:

Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 13 сентября 2011 года №944 «О создании и деятельности оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Можгинский район».

Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 28 апреля 2012 года №542 «Об организации подготовки и обучения населения муниципального образования «Можгинский район» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 30 ноября 2012 года №1617 «О создании единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Можгинский район».

Постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 29 июля 2013 года №1037 «О выполнении мероприятий по гражданской обороне  и защите населения и территории муниципального образования «Можгинский район» от чрезвычайных ситуаций».

Постановлением главы Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 25 декабря 2009 года № 51 утвержден перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Можгинский район», необходимой для размещения в сети Интернет на сайте Администрации муниципального образования «Можгинский район».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются (приложение 4).

- Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях достижения целей и задач подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти Удмуртской Республики в части решения следующих вопросов:

- развития систем гражданской обороны;

- защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с главным Управлением МЧС России по Удмуртской Республике.

Для взаимодействия с населением организован прием граждан главой муниципального образования «Можгинский район», главой Администрации района, заместителями главы Администрации района.

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии Управления образования, Управления по делам  культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального образования «Можгинский район», ГУ межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», пожарной части 22. Отделом по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению осуществляется взаимодействие с муниципальными образованиями сельских поселений, с предприятиями и организациями района.

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с потребителями муниципальных услуг по организации и проведению мероприятий по развитию систем гражданской обороны, по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью проведённых мероприятий.

9.  Ресурсное обеспечение

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы, а также реальная возможность её решения.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств муниципального образования «Можгинский район» и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составляет                            1440,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации  подпрограммы:

| № п/п | Источники финансирования | 2015 тыс. руб | 2016 тыс. руб | 2017 тыс. руб | 2018 тыс. руб | 2019 тыс. руб | 2020 тыс. руб | Всего тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 1440,0 |
| Итого |  | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 1440,0 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» (приложение 5)  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Возможно привлечение средств на реализацию подпрограммы из бюджета Удмуртской Республики по итогам конкурсных процедур.  Подпрограмма предполагает использование следующих принципов, обеспечивающих обоснованный выбор программных мероприятий и сбалансированное решение основного комплекса задач:

системный подход, комплексность, концентрация на приоритетных направлениях;

потребностей в финансовых средствах;

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе расчёта целевых показателей.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования «Можгинский район».

Основным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация муниципального образования  «Можгинский район».

Администрация муниципального образования  «Можгинский район» является главным распорядителем средств бюджета Администрации муниципального образования  «Можгинский район», выделяемых на реализацию подпрограммы, несёт ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием.

10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление формирования действенной системы  профилактики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также  минимизации, (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объёме финансовых обязательств, что приведёт к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов;

повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Изменение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании  «Можгинский район» также может привести к недостижению конечных результатов подпрограммы.

Способом ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации подпрограммы, а также плана мероприятий подпрограммы.

- Конечные результаты в оценке эффективности

При оценке эффективности реализации подпрограммы рассматриваются следующие основные  аспекты: социальные и экономические результаты. При этом под результатами понимаются:

- повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях;

- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций;

- снижение угроз возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;

- снижение гибели  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Социальные последствия характеризуются сохранением здоровья и трудоспособности населения в результате реализации подпрограммных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результатами реализации подпрограммных мероприятий являются прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуацию в муниципальном образовании  «Можгинский район».

Экономическая эффективность мероприятий подпрограммы, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и объектов экономики, оценивается путём сравнения размера предотвращённого ущерба от социальных и экономических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с размером затрат на эти мероприятия и размером не предотвращенного ущерба.

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения показателей подпрограммы, в качестве которых выбраны :время оперативного реагирования на проявления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличение спасённых  людей и материальных ценностей.

Подпрограмма разработана на основе определённых предложений относительно капитальных и текущих затрат. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предложений будущее развитие событий, связанных с реализацией подпрограммы, неоднозначно.

2.2.  ПОДПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма» |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель главы Администрации МО «Можгинский район» по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Можгинский район» |
| Соисполнители | Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» (по согласованию) Управление культуры, спота и молодежи Администрации МО «Можгинский район» Управление образования Администрации МО «Можгинский район» |
| Цели | Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Можгинский район» Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории района |
| Задачи | - 1. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории района. - 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, беспризорностью несовершеннолетних и ресоциализацию лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания. - 3.предупреждение террористических и экстремистских проявлений, гармонизация межэтнический отношений - 4. Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка. - 5. Совершенствование муниципальной нормативной базы в области профилактики правонарушений - 6. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Целевые показатели (индикаторы) - 1. Общее количество зарегистрированных правонарушений. - 2. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации - 2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета МО «Можгинский район» | Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Можгинского района» (приложение 5) подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы составляет 294,1 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 82,1 руб в 2016 году – 32,0 руб в 2017 году – 40,0 руб в 2018 году – 40,0 руб в 2019 году – 50,0 руб в 2020 году – 50,0 руб |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - Снижение количества зарегистрированных на территории района преступлений, в том числе в общественных местах и на улице. - Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. - Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью. 4.Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности. - 5. Снижение количества зарегистрированных правонарушений. - 6.Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. - 7. Увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка. |

1. Характеристика состояние сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Органами местного самоуправления Можгинского района, правоохранительными и контролирующими органами района в 2011-2014гг  реализованы организационные и практические меры по выполнению мероприятий муниципальной   программы по усилению  борьбы  с преступностью и профилактике правонарушений, что оказало положительное воздействие на оперативную обстановку и позволило сдержать определенные негативные процессы в состоянии преступности.

В течение указанного периода отмечалось стабильное сокращение преступности, меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений. Укрепился общественный порядок на улицах и в других общественных местах. Сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних.

Существенно повысилась результативность работы по раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению принципа неотвратимости наказания.

Вместе с тем, несмотря на некоторую стабилизацию оперативной обстановки, необходимо и в дальнейшем сохранить программный подход с применением методики программно - целевого планирования к решению проблем укрепления правопорядка. Этого требует складывающаяся криминальная ситуация, которая не потеряла своей остроты и остается сложной.

По-прежнему, остается значительным массив краж, грабежей, мошенничеств, в том числе совершаемых в общественных местах.

Требует совершенствования работа с лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, «трудными» подростками. Происходит активное пополнение криминальной среды лицами, не имеющими постоянного источника доходов.

Несмотря на снижение уличной преступности, ее уровень остается недопустимо высоким. В общественных местах совершается каждое пятое преступление, почти треть из них относятся к категориям тяжких и особо тяжких.

Меры, предусмотренные Программой, станут основой для развития существующих механизмов по борьбе с преступностью, с включением в них всех заинтересованных органов и ведомств Можгинского района, без которых невозможно комплексное решение проблем предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Решение этих проблем невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, необходима дополнительная государственная поддержка.

2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Можгинский район» в сфере реализации подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы определены Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Законом Удмуртской Республики от 16.05.2000г. №172-II «Об участии граждан в охране общественного порядка»,  постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27.12.2010 № 407 «Об утверждении Республиканской целевой программы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы.

Цели подпрограммы:

- Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории муниципального образования «Можгинский район»

-Совершенствование системы профилактики правонарушений и охраны общественного порядка  на территории района

Задачи:

- 1. Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории района.

- 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, беспризорностью  несовершеннолетних и ресоциализацию лиц, вернувшихся из мест отбывания наказания.

- 3.предупреждение террористических  и экстремистских проявлений, гармонизация межэтнический отношений

- 4. Формирование у населения  стремления к здоровому  образу жизни.

- 5. Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка.

6. Совершенствование муниципальной нормативной базы в области профилактики правонарушений

7. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении № 1:

- 1. Общее  количество зарегистрированных правонарушений.

- 2.Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними

- 4. Сроки реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2020 года.

5. Основные мероприятия, направленные

на достижение целей и задач подпрограммы.

Система мероприятий определяется целями подпрограммы. В соответствии с ними, мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным видам (направлениям):

1. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Можгинском районе.

1.1. Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

1.2. Проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений и противодействие преступности

1.3. Проведение ежегодных профилактических межведомственных мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности.

2. Гармонизация межэтнических отношений  и участие  в профилактике экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе.

2.1. Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику экстремистских проявлений: - организация и проведение национальных фестивалей, конференций, конкурсов, форумов, праздников, концертов и т.д.

3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района.

3.1. Внедрение сегментов  аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района

3.2. Обеспечение обслуживания аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город»

6. Меры муниципального регулирования.

Мерами муниципального регулирования являются нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в области профилактики правонарушений.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Можгинский район»» на 2015-2020 г.г.» оказание муниципальных услуг не предусмотрено.

8 Взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления, организациями и гражданами

Администрация муниципального образования "Можгинский район"  при реализации подпрограммы взаимодействует с:

1)Министерством  внутренних дел  по Удмуртской Республике;

2)Межмуниципальным отделом МВД России «Можгинский»

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».

Сведения о финансовом обеспечение подпрограммы (в тыс. рублей) с распределением расходов по годам, источникам финансирования и основным мероприятиям приведено в приложении 5.

В ходе реализации подпрограммы при необходимости допускается корректировка плановых значений финансирования в установленном порядке.

10. Анализ рисков и меры управления рисками.

Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной подпрограммы | Определение приоритетных направлений реализации муниципальной подпрограммы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную подпрограмму |
| Возможное изменение федерального и регионального законодательства | Внесение изменений в действующие правовые акты и (или) принятие новых правовых актов МО «Можгинский район», касающихся сферы реализации муниципальной подпрограммы |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями, участвующими в реализации муниципальной подпрограммы | Мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями мероприятий муниципальной подпрограммы |
| Потеря актуальности мероприятий подпрограммы | - мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; - реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри подпрограммы |

- 11. Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы, оценка планируемой эффективности ее реализации.

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для стабилизации и снижения уровня преступности на территории района, совершенствования системы профилактики правонарушений, формирования у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни, внедрения современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах, совершенствования муниципальной нормативной базы в области профилактики правонарушений.

Реализация подпрограммы при ее финансировании в полном объеме позволит достигнуть следующих результатов:

1.Снижение количества зарегистрированных на территории района преступлений, в том числе в общественных местах и на улице.

- Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках.

- Активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью.

4.Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и  экстремистской деятельности.

- 5. Снижение количества зарегистрированных правонарушений.

- 6.Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

7. Увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка.

Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением  Администрации муниципального образования «Можгинский район».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Безопасность" |  |  |  |
|  | Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| МП | Пп |  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 06 |  |  | Программа «Безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | Подпрограмма Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | последовательное снижение аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций | шт | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 100 |
| 6 | 1 | 2 | снижение гибели людей на водных объектах | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | кол-во | 4500 | 4800 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 6 | 1 | 4 | снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах | кол-во |  |  | 25/0 | 22/0 | 20/0 | 18/0 | 15/0 | 12/0 |
| 6 | 1 | 5 | информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | кол-во | 4500 | 4800 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 6 | 2 |  | Подпрограмма Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Общее количество зарегистрированных правонарушений | ед | 169 | 169 | 169 | 165 | 160 | 156 | 152 | 148 |
|  |  | 2 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Безопасность»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность»  на  2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 |  |  | Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение ЧС природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 1 |  | Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы в Можгинском районе | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 2 |  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 |  |  |
| 06 | 01 | 2 | 1 | Развитие и оснащение оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 2 | 2 | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 3 |
| 06 | 01 | 2 | 3 | Проведение профилактических мероприятий по ликвидации очагов бешенства животных | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение ЧС природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 2 | 4 | Проведение дератизационных и акарицидных работ (по необходимости) | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 2 | 5 | Приобретение строительных материалов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (по необходимости) | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 2 | 6 | Оказание материальной помощи пострадавшему населению при ЧС природного и техногенного характера (по необходимости) | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 2 | 7 | Организация в СМИ постоянного информирования населения о номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 3 |  | Водная безопасность | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 |  |  |
| 06 | 01 | 3 | 1 | Оборудование организованных мест массового отдыха граждан на воде | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 3 | 2 | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции по правилам безопасного поведения на воде (плакаты, памятки, буклеты, электронные диски) | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 3 | 3 | Противопаводковые мероприятия | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 3 | 4 | Ремонт гидротехнических сооружений: - пруд с.Большая Пудга - пруд д. Русский Пычас - пруд с. Нынек - пруд д. Ныша | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 3 | 5 | Страхование гидротехнических сооружений | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 4 |  | Гражданская оборона Можгинского района | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 |  |  |
| 06 | 01 | 4 | 1 | Оборудование класса ГО и создание учебно-консультационных пунктов | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 4 | 2 | Обучение работников Администрации МО в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО,ЧС, пожарной безопасности УР» г. Ижевск | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 3 |
| 06 | 01 | 4 | 3 | Изготовление памяток для эвакуируемого населения | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 4 | 4 | Создание, совершенствование (реконструкция) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, создание и содержание запасов мобильных средств оповещения (внебюджетные средства) | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 4 | 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности спасательных служб муниципального образования «Можгинский район» | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 |
| 06 | 01 | 04 | 06 | Обеспечение работников Администрации средствами индивидуальной защиты, приборами радиационного и химического контроля | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 |  | Обеспечение пожарной безопасности | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 |  |  |
| 06 | 01 | 5 | 1 | Организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных пунктов, подверженных лесным пожарам | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 2 | Подготовка команд для участия в республиканских соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный пожарный». | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 3 | Перезарядка огнетушителей, находящихся в рабочих кабинетах Администрации | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 4 | Организация обучения работников Администрации, учреждений социальной сферы мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара | Администрация МО «Можгинский район» (ПЧ-22) | 2015-2020 | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 5 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара | Администрация МО «Можгинский район» (ПЧ-22, МО сельские поселения) | 2015-2020 | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 6 | Оказание методической помощи руководителям предприятий, организаций и учреждений района по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | Администрация МО «Можгинский район» | 2015-2020 | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 7 | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от пожаров. | Администрация МО «Можгинский район» (ПЧ-22, МО сельские поселения) | 2015-2020 | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 8 | Организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и детских оздоровительных лагерях с привлечением служб жизнеобеспечения. | Администрация МО «Можгинский район» ПЧ-22 | 2015-2020 | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 01 | 5 | 8 | Организация постоянного контроля за соблюдением на объектах с массовым пребыванием людей правил пожарной безопасности и обучением обслуживающего персонала правилам эвакуации людей в случае пожаров. | Администрация МО «Можгинский район» ПЧ-22 МО сельские поселения | 2015-2020 | Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Показатель 1 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 |
| 06 | 02 |  |  | Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма | Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2015-2020 г.г. | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 1 |  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Можгинском районе | Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, ГУ Межмуниципальный отдела МВД России «Можгинский» | 2015-2020 г.г. | Снижение числа правонарушений, трудоустройство и занятость в каникулярное время, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка | 06.2.2 |
| 06 | 02 | 01 | 1 | Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2015-2020 г.г. | Снижение числа правонарушений, трудоустройство и занятость в каникулярное время, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в деятельность по укреплению правопорядка | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 01 | 2 | Проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений и противодействие преступности | Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 г.г | повышение профилактики, оперативности реагирования нарядов полиции на правонарушения и качества защиты имущества, а так же прав граждан, находящихся на территории объектов | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 01 | 3 | Проведение ежегодных профилактических межведомственных мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности | Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район», Управление образования | 2015-2020 г.г | Совершенствование системы мер и механизмов профилактики терроризма и экстремизма. Содействие развитию разнообразных видов и форм традиционной национальной культуры, определяющих самобытность народов, проживающих на территории Можгинского района | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 02 |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе | Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 г.г. | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 02 | 1 | Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику экстремистских проявлений: - организация и проведение национальных фестивалей, конференций, конкурсов, форумов, праздников, концертов и т.д. | Управление культуры спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 2015-2020 г.г. | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 03 |  | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению, Управление образования | 2015-2020 г.г. | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 03 | 1 | Внедрение сегментов аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района. | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2015-2020 г.г. | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 06.2.1-06.2.2 |
| 06 | 02 | 03 | 2 | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2015-2020 г.г. | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 06.2.1-06.2.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе "Безопасность" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Программа «Безопасность» на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Меры муниципального регулирования в муниципальном образовании «Можгинский район» в рамках программы не установлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Безопасность»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | … | Год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Безопасность»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 06 |  |  |  |  | Безопасность | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 282,1 | 232,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 |  |  |  |  | 277,1 | 222,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры спорта и молодежи | 608 |  |  |  |  | 5,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 06 | 01 |  |  |  | Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы» | Всего |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 |
|  |  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы (ГРБС) | 577 | 03 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 01 |  |  | Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы в Можгинском районе | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 09 | 061016940 | 240 | 49,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 06 | 01 | 02 |  |  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 09 | 0610261910 | 240 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 06 | 01 | 02 | 01 |  | Развитие и оснащение оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 02 |  | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от ЧС мирного и военного времени | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 03 |  | Проведение профилактических мероприятий по ликвидации очагов бешенства животных | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 04 |  | Проведение дератизационных и акарицидных работ (по необходимости) | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 05 |  | Приобретение строительных материалов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера (по необходимости) | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 06 |  | Оказание материальной помощи пострадавшему населению при ЧС природного и техногенного характера (по необходимости) | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 02 | 07 |  | Организация в СМИ постоянного информирования населения о номерах телефонов, по которым необходимо обращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 03 |  |  | Водная безопасность | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 09 | 0610361910 | 240 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 06 | 01 | 03 | 01 |  | Оборудование организованных мест массового отдыха граждан на воде | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 02 |  | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции по правилам безопасного поведения на воде (плакаты, памятки, буклеты, электронные диски) | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 03 |  | Противопаводковые мероприятия | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 04 |  | Ремонт гидротехнических сооружений: - пруд с.Большая Пудга - пруд д. Русский Пычас - пруд с. Нынек - пруд д. Ныша | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 03 | 05 |  | Страхование гидротехнических сооружений | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 04 |  |  | Гражданская оборона Можгинского района | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 09 | 0610461980 | 240 | 45,3 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 06 | 01 | 04 | 01 |  | Оборудование класса ГО и создание учебно-консультационных пунктов | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 04 | 02 |  | Обучение работников Администрации МО в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО,ЧС, пожарной безопасности УР» г. Ижевск | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 04 | 03 |  | Изготовление памяток для эвакуируемого населения | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 04 | 04 |  | Создание, совершенствование (реконструкция) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, создание и содержание запасов мобильных средств оповещения (внебюджетные средства) | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 04 | 05 |  | Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности спасательных служб муниципального образования «Можгинский район» | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 04 | 06 |  | Обеспечение работников Администрации средствами индивидуальной защиты, приборами радиационного и химического контроля | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 |  |  | Обеспечение пожарной безопасности | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 10 | 0610561930 | 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
| 06 | 01 | 05 | 01 |  | Организация проведения тренировок по эвакуации населения из населенных пунктов, подверженных лесным пожарам | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 02 |  | Подготовка команд для участия в республиканских соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный пожарный». | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 03 |  | Перезарядка огнетушителей, находящихся в рабочих кабинетах Администрации | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 04 |  | Организация обучения работников Администрации, учреждений социальной сферы мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 05 |  | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 06 |  | Оказание методической помощи руководителям предприятий, организаций и учреждений района по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 07 |  | Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения района по способам защиты от пожаров. | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 08 |  | Организация проведения пожарно-тактических занятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и детских оздоровительных лагерях с привлечением служб жизнеобеспечения. | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 05 | 09 |  | Организация постоянного контроля за соблюдением на объектах с массовым пребыванием людей правил пожарной безопасности и обучением обслуживающего персонала правилам эвакуации людей в случае пожаров. | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 02 |  |  |  | «Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма» | Всего |  |  |  |  |  | 82,1 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 |  |  |  |  | 77,1 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 608 |  |  |  |  | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 06 | 2 | 1 |  |  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Можгинском районе | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 14 |  |  | 77,1 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 608 | 03 | 14 |  |  | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 | 2 | 1 | 1 |  | Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района, оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 14 | 06201S1960 | 240 | 77,1 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 | 2 | 01 | 2 |  | Проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений и противодействие преступности | Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 608 | 03 | 14 | 0620161950 | 240 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 06 | 2 | 01 | 3 |  | Проведение ежегодных профилактических межведомственных мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности | Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 608 | 03 | 14 | 0620161950 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 2 |  |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе | Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 608 | 03 | 14 | 0620261970 | 240 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 06 | 2 | 2 | 1 |  | Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику экстремистских проявлений: - организация и проведение национальных фестивалей, конференций, конкурсов, форумов, праздников, концертов и т.д. | Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 608 | 03 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 3 |  |  | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 577 | 03 | 14 | 06203S1990 | 240 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| 06 | 2 | 3 | 1 |  | Внедрение сегментов аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района. | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 3 | 2 |  | Обеспечение обслуживания аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 6

к муниципальной программе

«Безопасность»

- Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы

за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Безопасность | Всего | 1734,1 | 282,1 | 232,0 | 290,0 | 290,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 1734,1 | 282,1 | 232,0 | 290,0 | 290,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1658,0 | 206,0 | 232,0 | 290,0 | 290,0 | 320,0 | 320,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 76,1 | 76,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | -- |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 01 | Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 1440,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 1440,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 |
|  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1440,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 270,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | -- |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 01 | Профилактика правонарушений, гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма | Всего | 294,1 | 82,1 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) | 294,1 | 82,1 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 218,0 | 6,0 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 76,1 | 76,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | -- |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального образования «Можгинский район»

от «_____» ___________2016 года №__________

План мероприятий на 2016 год по реализации муниципальной программы «Безопасность»

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 06 | 01 | 01 |  | Развитие и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы в Можгинском районе | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2016 г | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера. | 40,0 |
| 06 | 01 | 02 |  | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2016 г | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера. | 75,0 |
| 06 | 01 | 03 |  | Водная безопасность | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2016 г | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера. | 35,0 |
| 06 | 01 | 04 |  | Гражданская оборона Можгинского района | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2016 г | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера. | 40,0 |
| 06 | 01 | 05 |  | Обеспечение пожарной безопасности | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2016 г | Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях. Снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. Осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Снижение чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера. | 10,0 |
| 06 | 02 | 1 |  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Можгинском районе | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 2016 г | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 17,0 |
| 06 | 02 | 02 |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в Можгинском районе | Управление культуры, спорт и молодежи Администрации МО «Можгинский район» | 2016 г | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 5,0 |
| 06 | 02 | 03 |  | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Можгинского района | Отдел по делам ГО,ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению | 2016 г | Снижение количества зарегистрированных правонарушений. Повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции на административных участках. Совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской | 10,0 |