Информация

о подготовке объектов социально-культурной  сферы и объектов жизнеобеспечения населения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

(по состоянию на 01 сентября 2012 года)

Проведена следующая работа:

В части подготовки объектов социально-культурной сферы и объектов жизнеобеспечения населения к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

На подготовку  социально-культурной  сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов   из бюджета муниципального образования  направлено  денежных средств в сумме  5 894,00 тыс. руб .  в том числе на:

- 5000,00 тыс. руб.  на выполнение неотложных мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2012-2013 г.г.на объектах социально-культурной  сферы Можгинского района, предусмотрены следующие виды работ: текущий ремонт инженерных сетей, кровель, установку дверей и люков, ремонт помещений, изготовление технических паспортов для объектов образования,  аварийно-восстановительные работы,   освоение составляет – 2950,70 тыс.руб. (кассовый расход), в Управлении образования  и семьи подрядные работы по факту выполнены в полном объеме.

- 600,00 тыс. руб. на выполнение мероприятий Программы «Безопасность образовательных  учреждений», освоение на 01.09.2012 г. составляет -334,50 тыс.руб.(кассовый расход) фактически работы выполнены на сумму- 600,00 тыс.руб.(100%)

- 294,00 тыс. руб. на выполнение мероприятий МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Можгинский район», предусмотрены мероприятия по установке узлов учета холодной воды в зданиях детских садов, освоение  на 01.09.2012 г. составляет -126,20  тыс.руб. (кассовый расход), фактически работы выполнены на сумму 294,00 тыс.руб. (100%).

Из бюджета Удмуртской Республики направлены субсидии:

а) на подготовку социально – культурной сферы к отопительному сезону 2012-2013 г.г. выделено -2 500,00 тыс. руб, предусмотрены мероприятия по ремонту кровель, по замене оконных блоков и входных групп, текущий ремонт инженерных сетей, освоение на 01.09.2012 г. составляет - 1195,30 тыс.руб, (кассовый расход), в  Управлении образования и семьи по факту  подрядные работы выполнены в полном объеме.

б) на подготовку образовательных учреждений к отопительному сезону 2012-2013 г.г. выделено   – 929,50 тыс. руб, предусмотрены мероприятия по замене сантехнических приборов, частичный ремонт кровель, замене оконных блоков и входных групп в дошкольных образовательных учреждениях, освоение составляет – 18 тыс.руб. (кассовый расход), фактически выполнены работы на сумму -542,50 тыс.руб.(58%).

в) на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году 2012-2013 г.г.(лицензирование) выделено - 422,80 тыс.руб, предусмотрены мероприятия  по устранению замечаний поднадзорных служб в дошкольных образовательных учреждениях,   освоение составляет -181,20 тыс.руб.(кассовый расход) фактически работы выполнены на сумму -280,20 тыс.руб.(66%).

г) на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году  2012-2013 г.г. выделено   – 976,00 тыс. руб, предусмотрены мероприятия по  текущему ремонту кровли, замене входных групп и оконных блоков, приобретение и установка водонагревателей в дошкольных образовательных учреждениях, освоение составляет -18,00 тыс.руб. (кассовый расход), фактически работы выполнены на сумму -700,00 тыс.руб.(72%).

д) на выполнение мероприятий Программы «Безопасность образовательных  учреждений»- 400,00 тыс.руб, освоение на 01.09.2012 г. составляет 381,80 тыс.руб.(кассовый расход) фактически работы выполнены на сумму 400,00 тыс.руб.(100%).

Итого: из бюджета Удмуртской Республики выделено денежных средств на сумму -    5 228,30 тыс.руб.

Из бюджета Российской Федерации  направлены денежные средства на модернизацию системы общего образования, что предусматривает  развитие школьной инфраструктуры: текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования, на  сумму 21 477,61 тыс.руб, в том числе на:

- выполнение мероприятий по лицензированию план финансирования – 447,50 тыс.руб, освоение – 447,50 тыс.руб. (100%),

- подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 2012-2013 г.г, план финансирования -887,90 тыс.руб, освоение –461,10 тыс.руб.(кассовый расход), фактически работы выполнены на сумму 887,90 тыс.руб.(100%).

- выполнение мероприятий по безопасности образовательных учреждений план финансирования – 1511,00 тыс.руб. освоение -729,20 тыс.руб. (кассовый расход), фактически работы выполнены на сумму 1511,00 тыс.руб.(100%).

- подготовка образовательных учреждений к отопительному периоду 2012-2013 г.г, план финансирования – 548,80 тыс.руб, .(кассовый расход), фактически работы выполнены на сумму 548,80 тыс.руб.(100%).

- осуществление мер, направленных на энергосбережение план финансирования - 4 082,00 тыс.руб. освоение -2084,10 тыс.руб.(кассовый расход), фактически работы выполнены на сумму 4082,00 тыс.руб.(100%).

Итого: 7 477, 20 тыс.руб.

В части выполнения мероприятий по подготовке к зиме.

Мероприятиям по подготовке коммунального хозяйства (мероприятия по подготовке к зиме) на 2012 год (из бюджета УР)  предусматривают следующее:

# - приобретение  котельного оборудования в котельную с. Черемушки – 350,0 тыс.руб, (ООО «Комтес» оплачено 350,00 тыс.руб.)

# - техперевооружение системы теплоснабжения ст. Люга –150,00 тыс.руб, (ГУП ТПО ЖКХ УР)

- приобретение двух котлов RS-100 Г в котельную ЦСДК д. Большие Сибы  -400,00 тыс руб, (ООО «Комтес»- оплачено 400, 00 тыс.руб.)

- приобретение котла КВА-1,0 Гн в котельную д. Малая Сюга -470 тыс.руб, (ООО «Комтес»- оплачено 470,0 тыс.руб.)

- капитальный ремонт трех артезианских скважин -450,00 тыс. руб. (Б.Уча, Ефремовка, Б.Кибья) (освоено 198,301 тыс.руб.

Итого: освоение составляет – 1 568,301 тыс.руб. (86%)

В части реализации мероприятий Региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011-2012 годы из бюджета РФ выделены денежные  средства:

на Пычасскую участковую больницу – 2319,75 тыс.руб, подрядчик ООО «Меркурий +», пос. Ува, освоено  1580,60 тыс.руб, фактически работы выполнены на сумму – 1587,574, дополнительные работы на сумму – 732,176 тыс.руб,  проведен аукцион,. подрядчик  «Меркурий +», пос. Ува, окончание работ 01.10.2012 г.

на Большеучинскую  участковую больницу – 1941,00 тыс.руб, подрядчик ООО «Технопласт» г. Ижевск, освоено – 1062,40 тыс.руб , доп. работы – 878,6 тыс.руб, проведен аукцион, подрядчик  «Технопласт» г. Ижевск, окончание работ 01.10.2012 г.

на Большекибьинскую  участковую больницу – 659,25тыс.руб. Подрядчик ООО «Можгастрой» г. Можга, освоено 574,9 тыс.руб, доп. работы - 84,35 тыс.руб, проведен запрос котировок,  подрядчик ООО «Можга-Строй», окончание работ 01.10.2012 г.

Итого: 4 920,00 тыс.руб.(бюджет РФ)

В части содержанием дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.

Сумма муниципального  контракта составляет – 4203,02 тыс.руб,   финансирование из бюджета УР, софинансирование из бюджета  муниципального образования в сумме -  42,032 тыс.руб. Подрядная организация ОАО «Можгнское дорожное предприятие», освоено  2139,50 тыс.руб. (51,0%).

Итого: 4203,02 тыс.руб.(УР), 42,032 тыс.руб. (МО)

В части капитального ремонта многоквартирных домов

Жилой фонд Можгинского района составляет 11360 единиц (МКД-764 ед.) Подготовка осуществляется согласно  планов управляющих организаций: ООО «Наш дом», ТСЖ «Пычас, ТСЖ «Гвардейская,17»,  ТСЖ «Ныша».

Общий объем денежных средств, предусмотренных на реализацию Программы, на 2012 год составил 3256,00  тыс. рублей:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2165,20 тыс. рублей;

- средства бюджета Удмуртской Республики  - 928,00 тыс. рублей;

- средства собственников помещений многоквартирных домов – 162,80 тыс. руб.

Участвует МО «Нышинское». По итогам реализации Программы в 2012 году  отремонтированы будут 5 домов.

| № п/п | Адрес МКД | Виды работ | Денежные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 1 | 1. ремонт кровли | 260 тыс. руб |
|  |  | 2. ремонт системы электроснабжения | 165 тыс. руб |
|  |  | 3. ремонт системы отопления 4. установка узла учета | 681 тыс. руб |
| 2 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 3 | 1. ремонт кровли | 265 тыс. руб |
|  |  | 2. замена системы электроснабжения | 165 тыс. руб |
| 3 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 4 | 1. ремонт мягкой кровли | 410 тыс. руб |
| 4 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 5 | 1. ремонт кровли | 265 тыс. руб |
|  |  | 2. замена системы электроснабжения | 165 тыс. руб |
| 5 | д. Ныша, ул. Молодежная, д. 11 | 1. ремонт систем электроснабжения | 200 тыс. руб |
|  |  | 2. ремонт системы отопления 3. установка узла учета | 680 тыс. руб |

Подготовка энергетического комплекса, объектов жилья и социально-культурной сферы: котельные

| Учреждения | Вид топлива |  |  |  | Всего | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ | уголь | дрова | электр. |  |  |
| ООО «КЭС» | 10 | 4 |  |  | 14 | 100 % |
| ООО «КомтеС» | 12 | 1 |  |  | 13 | 100 % |
| Упр. Культуры | 1 | 4 | 1 |  | 6 | 100 % |
| Управление образования и семьи | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 100 % |
| ЦРБ | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 100 % |
| ООО «Исток» | 1 |  |  |  | 1 | 90 % |
| СПК к-з «Заря» | 1 |  |  |  | 1 | 80 % |
| ООО «Р. Пычас» |  | 1 |  |  | 1 | 80 % |
| ЛИУ-2 | 1 |  |  |  | 1 | 90 % |
| 1 РПБ |  | 1 |  |  | 1 | 100 % |
| итого | 30 | 17 | 4 | 8 | 59 | 94 % |

Администрация Можгинского района сообщает следующее:

- В  целях координации и обеспечения своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2012 - 2013 г.г. в Можгинском районе принято постановление Администрации района «О подготовке объектов социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.». Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы и объектов ЖКХ к отопительному периоду.

- Проведено 14 заседаний районной комиссии с руководителями организаций и предприятий независимо от их форм собственности, где руководителям организаций рекомендовано:

2.1. до начала отопительного периода 2012 - 2013 годов необходимо обеспечить (по состоянию на 01.09.2012 года) отсутствие задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

2.2. Организации  ЖКХ в срок до 1 июля 2012 года выполнили следующие мероприятия:

- подготовили теплоисточники и инженерные коммуникаций к работе в отопительном периоде 2012 - 2013 г.г,

- укомплектовали рабочие места на котельных обученным и аттестованным персоналом,

- обеспечили создание нормативных запасов твердого и жидкого топлива,

- обеспечили запас материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных,

- осуществляют контроль за созданием и расходованием основных и резервных видов топлива на котельных,

- восстановили (внесли изменения) в акты разграничения эксплуатационной ответственности между теплоснабжающей организацией и потребителем тепла (абонентом,

- при возникновении аварийных ситуаций, требующих  принятия безотлагательных мер на территории  Можгинского района созданы  аварийные бригады  в с. Пычас и с. Б.Уча,

- рекомендовано обратить внимание на установку (поверку) приборов учета и регулирования потребления воды, газа и других энергоресурсов,

  - Согласованы лимиты газа с ООО «Удмуртрегионгаз» для котельных на 2013 год;

(по состоянию на 01.09.2012 года все лимиты защищены, подписаны договора поставки и транспортировки).

2.4   В срок до 01 сентября 2012 года рекомендовано представить в отдел строительства Паспорта готовности котельных.

3.  В соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке организаций и учреждений к работе в отопительном периоде 2012 - 2013 г.г. выполнены мероприятия по замене, модернизации отработавшего нормативный срок оборудования и сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов.

4. В срок до 01 сентября 2012 года обеспечен нормативный запас твердого топлива (трехмесячный запас топлива),

5. Утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2013 год для организаций, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования (Лимиты и расчеты защищены в Минтопэнерго);

6. Утверждены схемы взаимодействия при устранении возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и электроэнергетики. (Проверены и закреплены актом 12 дизель электрогенераторов).

В части реализации 261-ФЗ

Многоквартирные и частные дома

|  | группы учета |  |  |  |  |  | Энерго-паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепло |  | Вода |  | Электрич. |  |  |
|  | Потреб-ность | Есть | Потреб-ность | Есть | Потреб-ность | Есть |  |
| МКД (общедомовые) | 61 | 3 | 104 | 14 | 104 | 47 | 0 |
| МКД с блокировкой | - | - | 559 | 67 | 559 | 559 | 0 |
| Частные | - | - | 8970 | 1400 | 8970 | 8970 |  |

Социально-культурная сфера

|  | Группы учета |  |  |  | Энергопаспорт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепло |  | вода |  |  |  |  |
|  | Потреб-ность | Есть | Потреб-ность | Есть | Потреб-ность | Есть | Закл. договора |
| Управление образования и семьи: |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы - | 23 | 14 | 27 | 2 | 22 | 2 | 20 |
| Детские сады - | 19 | 9 | 26 | 24 | 24 | - | 24 (в стадии подготовки) |
| Упр. культуры | 7 | 1 | 27 | 14 | 2 | - | - |
| Можгинская ЦРБ | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | - | - |

.

Головко В.Г. (834139) 3-13-15.

РЕШЕНИЕ

РАЙОННОГО АКТИВА

1) В срок до 31 декабря 2012 года  провести на всех объектах социальной сферы энергетическое обследование. (Контроль за отделом по делам строительства, архитектуры и ЖКХ, исполнители - юридические лица).

2) В срок до 15 сентября 2012 года на всех объектах социальной сферы установить приборы учета по теплоснабжению. (Исполнитель ООО «Комтес» ООО «КЭС»).

3) В срок до 31 декабря 2012 года на всех объектах социальной сферы установить приборы учета по холодному водоснабжению. (Исполнитель ООО «Комтес» ООО «КЭС»).

4) В срок до 15 сентября 2012 года ООО «Комтес» ООО «КЭС», а также всем организациям независимо от форм собственности, отвечающими за эксплуатацию систем жизнеобеспечения, сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

5) В срок до 15 сентября 2012 года подготовить все объекты социальной сферы к отопительному периоду 2012-2013 г.г. (Контроль закрепить за заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Мельниковым О.П.)

6) В срок до 15 сентября 2012 года всем организациям независимо от форм собственности отапливающие объекты социальной сферы подготовить котельные и котельное оборудование к отопительному периоду 2012-2013 г.г. (Исполнители руководители предприятий, контроль - начальник сектора ЖКХ Тубылов И.В.)