Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

МО  «Можгинский район»

от  «23»   ноября 2018 г. № 866

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН

вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей

муниципального образования «Можгинский район» на 2019 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование оборудования, требующего ремонта | Вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень объектов тепловой энергии, теплоснабжение и ГВС которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК колхоз - «Заря» |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная д. Кватчи | Котел КВГ - 400 № 47 | Техническое обслуживание | 01.06.2019-20.06.2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 2 |  | Котел RS-А500 № 3506 | Техническое обслуживание | 01.06.2019-20.06.2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 3 |  | Котел КВГ - 400 № 46 | Техническое обслуживание | 01.06.2019-20.06.2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 4 | Котельная ФАП д. Кватчи | Котел АОГВ -16 | Техническое обслуживание | 01.06.2019-20.06.2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 5 | Тепловые сети д. Кватчи | Тепловые сети от колодца №1 до колодца №3 | Капитальный ремонт | 21.06.2019-10.07.2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 6 |  | Колодец № 8 | Текущий ремонт | 21.06.2019-10.07.2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 7 |  | Тепловые сети | Текущий ремонт | 21.06.2019-10.07.2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| ООО «Русский Пычас» |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная, с. Русский Пычас | Котел, сетевой насос, газовое оборудование | Проверка, капремонт | Июнь 2019 г. | Без ограничения и отключения потребителей |
| 2 | Тепловые сети с. Русский Пычас | т/с | Текущий ремонт, гидравлические испытания | Июнь- август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| ООО «КЭС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземная тепловая сеть с. Пычас | Ул. Советская с. Пычас у ДДТ и детского сада Ду 80 длинной 0,15 км, ремонт распред. ТК с заменой запорной арматуры-2шт.; | Замена, капремонт гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 2 | Надземная тепловая сеть с. Пычас | Ду100 с покрытием оцинк. листом по улице Советской, с. Пычас (от ул. Октябрьской до гаража больницы) - 310м. | Замена, капремонт гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 3 | Котельные и тепловые сети: с. Пычас с. Можга с. Черёмушки (Льнозавод) с. Горняк, д. Мельниково, с. Большая Кибья (больница), с. Большая Кибья (д/сад), с. Черёмушки(СИ-3)ул. Полевая ст. Керамик д. Старые Какси д. Старые Юбери д. Трактор (д. Александрово) д. Большие Сибы (ЦСДК) д. Старый Березняк д. Нижний Вишур д. Большие Сибы (жилой дом) | Текущий ремонт газового и технологического оборудования и помещений | Текущий ремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 4 | Тепловые сети с. Можга | Подземная тепловая сеть с. Можга на ЦСДК Ду 80 , длиной 0,14км, ремонт распред. ТК с заменой запорной арматуры. | Замена, капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 5 | Котельная д. Старые Юбери | Замена 2-х котлов КСГ-100 – 2 шт. на два котла RSA-100 | Замена, капремонт гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 6 | Котельная с. Черёмушки (Льнозавод) | Замена 2-х котлов КВа-0,63ГН на три котла RSA-500 | Замена, капремонт гидравлические испытания | июнь- август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| ООО «КомтеС» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 с. Большая Уча | Котел Ква | капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 2 | Тепловая сеть с. Большая Уча | Надземная т/с д Ду 150-140 м.; Ду 40 -40 м. | капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 3 | Котельная д. Пазял | Котел Ква -0,63 Гс | капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 4 |  | Котел Братск-1 | техническое диагностирование или замена | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 5 |  | Тех. перевооружение, ШРП | замена | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 6 | Тепловая сеть д. Пазял | надземная тепловая сеть д Ду 150-100 метров | гидравлические испытания, капремонт | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 7 | Котельная д. Малая Сюга | Котлы | капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 8 | Тепловая сеть д. Малая Сюга | Основная тепловая сеть (Ду 100, частичная замена Ду100 – 50 м.; Ду 80 – 5 м.) | гидравлические испытания, капремонт | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 9 | Котельная д. Ломеслуд | котел КВГ, тепловые сети | гидравлические испытания, капремонт | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 10 | с. Большая Уча, вспомогательная школа, котельная | Котел Ква, газовое оборудование Котел КС – Г (ГВС) на RS-A-60 | Капремонт, гидравлические испытания. Замена | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 11 | с. Большая Уча, тепловая сеть | т/с | капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 12 | д. Малая Воложикья, тепловая сеть | т/с подземного исполнения: от ТК -1 до ж/дома, Ду 80-60 м | замена, капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 13 | ст. Люга, котельная, тепловая сеть | котел Ква, т/с | капремонт, гидравлические испытания | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |
| 14 | д. Ныша, тепловая сеть | т/с подземного исполнения 60 м от основной т/с до ж/д № 7 Ду 57 | гидравлические испытания, капремонт | июнь-август 2019 | Без ограничения и отключения потребителей |