| Совет депутатов Муниципального образования «Можгинский район» |  | «Можга ёрос» муниципал кылдытэтысь депутат Кенеш |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О реализации районной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2009-2013 годы.

Принято «27»  мая 2015 года

Руководствуясь Уставом муниципального образования "Можгинский район", и заслушав информацию Исымбаева А.Г., начальника Управления образования и семьи Администрации муниципального образования «Можгинский район»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

# Отчет о  реализации районной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2009-2013 годы принять к сведению (прилагается).

## Глава муниципального образования

## «Можгинский район»                                                                                   А. Н. Вершинин

г. Можга

«27»  мая 2015 года

№ 31.2

Реализация программы «Безопасность образовательного учреждения»

на 2009-2013 гг

Программа «Безопасность образовательного учреждения»  реализовалась с 2009 года и  была рассчитана на 5 лет.  Программа предполагала мероприятия  по основным направлениям:

- материально-техническое  обеспечение мероприятий по созданию условий безопасного функционирования образовательных учреждений;

- обучение руководителей и специалистов правилам комплексной безопасности;

- установка сертифицированных люков, дверей, эвакуационных лестниц, молниезащиту;

- оборудование обособленных выходов из подвальных помещений и вторых эвакуационных выходов, установка транзитных коробов систем приточно- вытяжных вентиляций, противопожарного водоснабжения, демонтаж отопительного оборудования.

На момент принятия программы в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования  отсутствовала система оповещения людей о пожаре  и не соответствовала требованиям нормативных документов автоматическая пожарная сигнализация. Деревянные конструкции чердачных помещений в 45 учреждениях не были обработаны огнезащитным составом. Не выведен сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты на ЕДДС, не обслуживалась автоматическая пожарная сигнализация. Отсутствовали сертифицированные люки и двери. Многие пожарные лестницы не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

На сегодняшний день, благодаря реализации республиканской и районной программам «Безопасность образовательного учреждения» во всех образовательных учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация,  выведен сигнал о срабатывании систем противопожарной защиты на ЕДДС. Проведена пропитка деревянных чердачных конструкций, установлены противопожарные двери  и чердачные люки, проделана большая работа по приведению путей эвакуации в соответствие с нормативными требованиями. Обеспеченность наружным пожарным водоснабжением составляет 100%.

Ежегодно проводится перезарядка огнетушителей, приобретается вышедшее из строя пожарное оборудование, проводится испытание пожарных кранов и рукавов, замеры сопротивления изоляции электрических цепей.  Организовано обучение руководителей  образовательных учреждений по пожарному минимуму.

Обеспечение безопасности образовательных учреждений финансировалось с республиканского и местного бюджетов.

Объемы финансирования программы

| Источник финансирования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 515 тыс. 500 руб. | 547 тыс. руб. | 500 тыс. руб. | 600 тыс. руб. | 200 тыс. руб. | 180 тыс. руб. |
| Бюджет УР | - | 458 тыс. руб. | 1мл. 30 тыс. руб | 400 тыс. руб. | 1 мл. 759 тыс. руб. | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Анализ целевых индикаторов программы за 2009-2014годы  показал, что индикатор по снижению  экономических и косвенных  потерь в борьбе с пожарами равен нулю. Доля образовательных учреждений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией  составляет 100 %.  (план- 100%). Случаи травмирования детей в результате несчастных случаев во время учебного процесса происходят ежегодно, но причиной травм является неосторожность самих детей.

Целевые индикаторы программы

|  | Наименование целевого индикатора | 2009г |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Снижение прямых и косвенных экономических потерь в борьбе с пожарами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС | 67 | 67 | 70 | 75 | 83 | 86 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей, травмированных в результате несчастных случаев | 0,21 | 0,10 | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 0,35 | 0,19 | 0,36 | 0,18 | 0,35 |

Логическое продолжение районная  программа  «Безопасность образовательного учреждения»  получила в муниципальной программе «Развитие образования и воспитания», рассчитанной на 2015-2020 годы.

В программу включены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательных учреждений.

Безопасность образовательных учреждений представляет собой комплекс мероприятий не только противопожарной безопасности, но и антитеррористической, антикриминальной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений.

Поскольку большинство зданий построено в 70- 80 годы прошлого века, высока вероятность возникновения в учебных заведениях чрезвычайных ситуаций, вызванных износом систем жизнеобеспечения.

Сроки ввода в эксплуатацию зданий образовательных учреждений представлены в таблице:

| 60-е годы | 70-е годы | 80-е годы | 90-е годы | 2000-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 шк | 9 шк | 8 шк | 2 шк | 3 шк |
|  | 6 д/с | 14 д/с | 4 д/с | 1 д/с |
|  |  |  | 1учреждение доп.обр |  |

В связи с вступлением в силу в 2014г. Пособия С12.12130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности», выявлены новые замечания государственного пожарного надзора:

- не проводится  ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.

- помещение пищеблока, кабинет информатики, библиотеки, лабораторные помещения не отделены от соседних помещений и коридора противопожарными дверьми;

- ступени лестничных маршей окрашены краской с высоким классом пожарной опасности;

-  пожарные шкафы выполнены из горючих материалов;

-  не проведены работы по очистке воздуховодов.

Ежегодно на  подготовку образовательных учреждений к новому учебному году с местного и республиканского бюджетов выделяются денежные средства.

| Источник финансирования | 2012 г | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Удмуртской Республики | 4 мл. 168 тыс. руб. | 3мл. 239 тыс. руб. | 3мл. 780 тыс. руб. |
| Местный бюджет | 2 мл. 209 тыс. руб. | 1 мл. 500 тыс. руб. | 1мл.руб |
| Федеральный бюджет (Модернизация) | 20мл. 800 тыс. руб. | 5мл. 838 тыс. руб | - |
| Федеральный бюджет (спортзалы) | - | - | 1мл. 342 тыс. 500 руб. |

Так за последние три года с местного бюджета было выделено  4 мл. 709 тыс. руб. руб. С республиканского - 11 мл. 187 тыс. руб.  С 2012г по 2013г. в рамках модернизации общего образования в бюджет Можгинского района поступило    26 мл. 638 тыс. руб.

В 2014г. на  реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом выделены денежные средства в сумме 1мл. 342 тыс. 500 руб. Благодаря выделенным денежным средствам  в Пычасской, Большеучинской, Старокаксинской, Большекибьинской, Можгинской школах отремонтированы полы в спортивных залах. В Пычасской, Большекибьинской и Александровской школах заменено электроосвещение спортивных залов. В Русско-Пычасской школе обустроена беговая дорожка. В 2015г.  Можгинскому району выделен 1мл. 900 тыс. руб., на данные средства планируется привести в соответствии всем требованиям спортивный зал в Черемушкинской школе.

Финансовая поддержка позволила качественно изменить и укрепить материально-техническую базу спортивных залов, школьных столовых, а так же устранить многие замечания надзорных органов. Все классные доски оснащены софитами, в соответствии с СанПиН. Проводится планомерная работа по приведению в соответствии с нормами освещенность  учебных кабинетов и дошкольных групп.  Приобретено новое лабораторное оборудование и компьютерная техника. На пищеблоках столовых установлено новое холодильное и технологическое оборудование.  Частично заменена посуда.  С целью обеспечения требований к санитарно- бытовым условиям и охраны здоровья обучающихся проведен ряд ремонтных  работ: проведен  капитальный ремонт кровли  в Кватчинском детском саду, частичная замена кровли  в Можгинской СОШ, Нынекской СОШ.  Установлено ограждение вокруг зданий школ в Александровской СОШ, Большекибьинской СОШ. Устанавливается в Большесибинской ООШ, Люгинской ООШ. Утеплен чердак в здании дошкольных групп Большесибинской ООШ.  Обустроены теплые туалеты в Александровской СОШ, Русско-Пычасской СОШ, Старокаксинской СОШ, Горнякская СОШ. Проведен частичный ремонт полов в 7 учреждениях, систем водообеспечения  и канализации.  Практически в каждом детском саду частично заменены оконные блоки, установлены входные группы и эвакуационные двери.  Полностью заменены оконные блоки в Нышинской СОШ. Благодаря усилиям Главы района и спонсорской поддержке заменены 30 окон в Маловаложикьинском детском саду.  В двух детских садах построены теневые навесы.

Несмотря на проделанную работу, в образовательных учреждениях Можгинского района остаются следующие проблемы: необходимо заменить мягкую  кровлю  на скатную в 4 школах и 4 детских садах. Пришли в ветхое состояние оконные блоки, шиферная кровля. Ориентировочно на это потребуется 60 мл. руб. Также требуют замены и частичного ремонта коммуникационные системы.

Для обеспечения антитеррористической безопасности необходимо установить наружное видеонаблюдение во всех образовательных учреждениях, на что потребуется 3мл. 400 тыс. руб. На сегодняшний день в отношении 3 школ вынесены решения Можгинского районного суда.

В целях быстрого реагирования на экстренные происшествия все образовательные учреждения оснащены кнопками экстренного вызова. На годовое обслуживание данных кнопок необходим 1мл. 50 тыс. руб.  В связи с отсутствием финансирования данные кнопки не функционируют.

Большинство образовательных учреждений имеет неисполненные предписания государственного пожарного надзора, требующие больших финансовых затрат. Основными нарушениями являются :

-  уклон и ширина наружных пожарных лестниц не соответствует нормам.

-  вентиляционные каналы в чердачном помещении не имеют требуемого предела огнестойкости;

-  коридоры длиной более 60 м.  не разделены на противопожарные  отсеки;

- в лестничной клетке размещено отопительное оборудование (батарея) выступающая из плоскости стен на высоте менее 2,2 м.

Имеются предписания Роспотребнадзора: Остается острой проблема по замене полов в образовательных учреждениях, не соответствующих нормам СанПиН.  Необходимо продолжить замену ученической мебели, кухонной посуды.  Провести ремонт   и замену не функционирующих вентиляционной  и вытяжной систем.

Несмотря на финансовые трудности, коллективы школ, администрация образовательных учреждений, Управление образования и семьи делают все возможное  для выполнения предписаний надзорных органов, создают условия для безопасной и плодотворной учебы и благодарят районный Совет депутатов за поддержку и понимание. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы уровень образования в районе был на должном  высоком уровне.

Начальник Управления образования и семьи

А.Г.Исымбаев